INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA

LA GESTIÓN DE ACTIVACION DE LA DOCUMENTACIÓN DE PROVEEDOR

| MFV | NGN | MFV | 02 | 19/04/2021 | Cambio de Título y Revisión General |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MFV | -- | AVV | 01 | 01/12/2014 | Emisión |
| APROB. | VERIF. | PREP. | EDICION | FECHA | DESCRIPCION |

ÍNDICE

1.	OBJETO Y ALCANCE	3

2.	DEFINICIONES	3

3.	GESTOR DE ACTIVACION DE DCD (GA)	3

3.1	Definición	3

3.2	Responsabilidades	3

5.	DINÁMICA DE TRABAJO	5

OBJETO Y ALCANCE

El objeto de esta instrucción de trabajo es definir, regular y normalizar los trabajos de activación que realiza el departamento de Gestión de Documentos, tanto por el grupo especializado del Departamento, como, en su defecto, por los diferentes gestores de documentación

Será de aplicación en todos los proyectos.

DEFINICIONES

- DCD:	Departamento de Gestión de Documentos

- GA:	Gestor Activación de DCD

- GDP:	Gestores en documentación de Proveedor

- GID:	Aplicación interna para control de los documentos editados del Proyecto

- IP: 	Ingeniero de Proyecto

- RAC: 	Responsable de activación de fabricación en Aprovisionamientos.

- RCD: 	Responsable de Cuenta de DCD

- RCC: 	Responsable de Cuenta de Aprovisionamientos

- LD:	Líder de Disciplina (Departamentos técnicos)

GESTOR DE ACTIVACION DE DCD (GA)

## 3.1	Definición

El Gestor de Activación es la persona dedicada a realizar  la activación de Documentación, tanto internas como externas en todos los proyectos.

Puede formar parte de un grupo, dentro del Departamento, destinado únicamente a realizar esta actividad, o bien puede tener asignada esta tarea compatibilizando con otras dentro del mismo proyecto.

Los Gestores de Activación (GA) reciben las instrucciones de los RCD de los diferentes proyectos, y tendrán acceso a todos los recursos comunes de los mismos (Documentum, GID, buzones compartidos, carpetas públicas, etc).

## 3.2	Responsabilidades

Los GA son responsables, sin carácter limitativo, de realizar los siguientes trabajos:

- Realizar la activación, tanto interna (disciplinas), como externa (terceros), de la documentación del proyecto, con la amplitud que se establezca en el mismo (Ingeniería, Proveedores, Subcontratistas, etc), tanto de forma proactiva como reactiva, teniendo en cuenta las prioridades y excepciones marcadas para cada Proyecto.

- Mantenimiento de la Base de Datos de Proveedores en cuanto a contactos de DCD se refieren, asegurándose de la no repetición de contactos para un mismo Proveedor.

Para realizar este trabajo es necesario que reciban los datos a incluir en la misma desde los diferentes GDP . La recepción de esta información supone el inicio de los trabajos de activación de la documentación del Pedido.

- Asociar contactos a los Pedidos que no tengan esta información

- Registrar las activaciones realizadas en el GID

- Participar en las reuniones a las que sea convocado por el RCD o persona que éste designe para la coordinación de activación de la documentación en el proyecto.

En estas reuniones, actuará como coordinador de la misma con el fin de activar tanto la entrega como la resolución, evitando un número excesivo de ciclos.

- Colaborar con el RCD en la emisión de informes establecidos en el Proyecto  relativos a esta actividad

- Registrar en GID la información de activación de la documentación realizada por terceros (disciplinas, grupo de proyecto, etc),

- Requerir, activar y revisar la documentación final, una vez recibida, (ya sea en formato electrónico o en papel), incorporando los nativos recibidos al D2.

DINÁMICA DE TRABAJO

- El GA recibe del RCD de cada proyecto, información, procedimientos, especificaciones e instrucciones particulares aplicables a la activación de documentos en el mismo.

- Semanalmente se tienen que activar todos los proyectos en curso, sin que esto signifique que solo se realice una vez por proyecto.

- Periódicamente el GA recibirá información del RCD, relativa a prioridades, salvedades  y activaciones realizadas por el grupo del Proyecto, si procede.

- Las activaciones deben realizarse siempre telefónicamente y por correo electrónico, utilizando éste último para confirmar la información recogida en la activación telefónica.

- Se activarán los documentos teniendo en cuenta las prioridades y salvedades marcadas por los RCD y  confirmadas por el LD afectado.

- Todos los correos electrónicos de activación se realizarán desde el buzón de proyecto incluyendo en la distribución al LD, RCC y al IP, añadiendo al AC en los casos indicados en el punto 6.

- El resultado de las activaciones realizadas incluirá obligatoriamente Las notas estandarizadas en el módulo de activación de GID, de uso exclusivo por DCD.

- Las activaciones sin resultado, una vez consensuadas con el RCD, se comunicarán al AC por correo electrónico, con copia al LD afectado y al IP, aportando información relativa a las activaciones realizadas (fechas, persona de contacto, etc), así como la respuesta obtenida.

Se consideran activaciones sin resultado los documentos en cualquiera de las dos situaciones siguientes:

  - Documentos prioritarios: Sin obtener respuesta después de la segunda activación o transcurrido una semana sin noticias.

  - Resto de documentos: 4 reclamaciones realizadas o transcurridas dos semanas sin respuesta.

En caso de falta de respuesta, sería conveniente presionar para convocarles a una reunión con el fin de que asistan con la documentación retrasada para su análisis y desbloqueo.

- Una vez recibida la documentación final de un pedido se informa vía email a AC para que se pueda proceder a la facturación