INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA

INICIO DE PROYECTO

| MFV | SCE/AMI | MFV | 02 | 26/03/2019 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MFV | SCE | AVV/SCE | 01 | 26/04/2017 |  |
| APROB. | VERIF. | PREP. | EDICION | FECHA | DESCRIPCION |

ÍNDICE

1.	OBJETO Y ALCANCE	3

2.	DEFINICIONES	3

3.	DOCUMENTOS DE REFERENCIA	3

4.	inicio DE PROYECTO	3

5.	DISTRIBUCION PRESUPUESTO	4

6.	ANEXO I: ITEMS IMPUTACIÓN HORARIA	5

OBJETO Y ALCANCE

El objeto de la presente Instrucción de trabajo es definir los pasos a seguir al inicio de un proyecto y es de obligado cumplimiento sea cual sea el alcance del mismo.

DEFINICIONES

- DCD: Departamento de Gestión de Documentos

- IT: Departamento de Sistemas de Información

02

JCD: Jefe Departamento Gestión de Documentos

- JP: Jefe de Proyecto

- RCD: Responsable de Gestión de Documentos del Proyecto

- SGD: Sistema de Gestión de Documentos: Documentum

- W:\DATOSPR: Servidor donde se crean carpetas compartidas para los proyectos, con el objetivo de volcar información del mismo.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- PR-13

- Instrucciones de Trabajo de Gestión de Documentos

INICIO DE PROYECTO

02

Una vez que se ha adjudicado un proyecto a Intecsa-Industrial/Initec, el JDC nomina a un RCD y, junto con el JP asignan los recursos necesarios para el desarrollo del trabajo, teniendo en cuenta las particularidades del proyecto y las horas asignadas a la disciplina. Las actividades a desarrollar para poder comenzar se detallan a continuación, y se realizarán de acuerdo a las Instrucciones de Trabajo del Departamento salvo que el proyecto demande otras necesidades.

- Lectura concienzuda del Contrato. Caso de no haber sido incluidos en la distribución del mismo, es obligatorio solicitarlo y distribuirlo a otras dos personas del Departamento con objeto de tener la idea más amplia y clara posible del alcance del proyecto en general, y de nuestra disciplina en particular.

- Reunión de alineamiento de las lecturas realizadas, elevando al JP las dudas o interpretaciones que hayan surgido, con el fin conseguir una directriz clara y única.

- Resumir las obligaciones y responsabilidades de DCD asegurándose de que son conocidas por todos los integrantes del equipo durante el tiempo que dura la ejecución del proyecto.

- Solicitar a IT la creación de la estructura del proyecto en Documentum.

02

Solicitar a IT la apertura de los buzones de correo electrónico para el proyecto.

- Solicitar a IT la apertura del Proyecto en el programa de COORDINACION

- Registro en Docum.sql de los documentos que tienen que ser emitidos por DCD y de los necesarios para la imputación de horas de cada actividad a desarrollar, una vez conocida la asignación horaria a la disciplina.

02

Importación de las listas de documentos de las diferentes disciplinas que participan en el proyecto.

- Elaboración de las plantillas necesarias para la distribución de documentos (CTI, CTV, Transmitals,…). Una vez hechas deben ser enviadas a IT para su publicación en el directorio correspondiente del GID.

- Distribución de la Matriz de documentos de ingeniería con objeto de controlar, registrar e implementar los comentarios de cada disciplina.

- Particularización de las instrucciones de trabajo de DCD necesarias para el desarrollo del proyecto.

- Redacción de las especificaciones de proyecto especialmente las relativas a la documentación de Proveedores / Subcontratistas y a la documentación y entrega final.

02

Proponer, preparar y realizar presentación ilustrativa de la dinámica de trabajo a seguir por todos los participantes, en la gestión de documentación para el proyecto. La presentación realizada se publicará en Documentum, en formatos del proyecto, siendo distribuida a los participantes por mail con enlace al documento.

- El archivo de los originales debe respetar la misma estructura que el SGD.

- Establecer en el GID los parámetros necesarios para que los procesos se realicen del modo más automático posible. Esto es:

02

Numeración automática de transmittals

- Notificación de cambios en los documentos de ingeniería a los proveedores (añadiendo el directorio que contiene la documentación técnica que afecta al Pedido (MR DOCUMENTS)

- Seleccionar, en caso de que haya más de uno, los números de proyecto que participan en una misma secuencia automática de transmittals.

- Importar, si procede, los tipos documentales del cliente.

- definir la carpeta en la que se encontrarán los documentos de vendedor/subcontratista para el importer

02

DISTRIBUCION PRESUPUESTO

Una vez asignado presupuesto para la actividad, debe repartirse éste  creando la estructura en Docum.SQL necesaria para la imputación horaria y su control.

Los documentos que hay que crear y su significado está indicado en el anexo I de esta Instrucción de Trabajo.

Los documentos en el anexo referido, pueden ampliarse (manteniendo la numeración en los documentos registrados en el mismo), en función de las necesidades del Proyecto con el objetivo de conseguir un control de horas que permita tanto soporte para valorar y emitir Ordenes de Cambio, como conocer las desviaciones sobre los presupuestos asignados y estimar las horas pendientes para terminar.

02

ANEXO I: ITEMS IMPUTACIÓN HORARIA

| Item |  | Descripción | Documento |  |  | Descripción |  | Concepto a incluir | Regularidad |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1200 |  | General Gestión de Documentos | Nºproyecto-1200-01 |  |  | Gestión |  | Responsable de Cuenta: Tiempo invertido en gestionar y coordinar el Proyecto. | Siempre |  |
|  |  |  | Nºproyecto-1200-04 |  |  | Incidencias |  | Únicamente horas no productivas por incidencias informáticas. | Siempre |  |
|  |  |  | Nºproyecto-1200-05 |  |  | Compras |  | Gestión y control de la documentación de compras: Pedidos y Suplementos, Informes de Inspección, Autorizaciones de Envío, recomendaciones, …. | Cuando proceda |  |
|  |  |  | Nºproyecto-1200-06 |  |  | Correspondencia |  | Gestión y control de la correspondencia oficial del Proyecto: Cartas, mail, etc. | Cuando proceda |  |
|  |  |  | Nºproyecto-1200-07 |  |  | Documentación Administrativa |  | Gestión y control de documentos administrativos del Proyecto: Actas, Preguntas al cliente, etc. | Cuando proceda |  |
|  |  |  | Nºproyecto-1200-10 |  |  | Otras Disciplinas |  | Trabajos realizados como soporte a otras disciplinas, añadiendo en observaciones las siglas de disciplina beneficiada, por ejemplo ayuda prestada a MECÁNICA, tendría en observaciones ME, salvo cuando se trate de SITE que se definirá con todas las letras. | Cuando proceda |  |
| 1205 |  | Documentos de Ingeniería | Nºproyecto-1205-01 |  |  | Gestión Documentación |  | Horas invertidas en la gestión y emisión de documentación de Ingeniería. | Siempre |  |
|  |  |  | Nºproyecto-1205-02 |  |  | Archivo |  | Horas dedicadas al mantenimiento de archivo, últimas ediciones y superados (si procede). | Cuando proceda |  |
|  |  |  | Nºproyecto-1205-03 |  |  | Activación Ingeniería |  | Dedicación a la activación en la emisión de documentación de Ingeniería: especialistas, grupo de proyecto o cliente, licenciantes y socios si los hubiera, bien de forma activa o a través de la emisión de Informes para su realización por terceros. | Cuando proceda |  |
|  |  |  | Nºproyecto-1205-10 |  |  | Formación Ingeniería |  | Horas de emisor y receptor en la formación de gestión en la documentación de Ingeniería. | Cuando proceda |  |
| Item | Descripción |  |  | Documento | Descripción |  | Concepto a incluir |  |  | Regularidad |
| 1210 | Documentos de Vendedores |  |  | Nºproyecto-1210-01 | Gestión Documentación |  | Horas dedicadas a la gestión de la documentación de Proveedor, recepción, tramitación y devolución al Proveedor / Subcontratista y Cliente, Licenciante o socio si procede. |  |  | Siempre |
|  |  |  |  | Nºproyecto-1210-02 | Reuniones Proveedores |  | Reuniones con Proveedores /Subcontratistas (KOM), de activación y en general cualquier reunión relacionada con la documentación de terceros. |  |  | Siempre |
|  |  |  |  | Nºproyecto-1210-03 | Activación Vendedores |  | Horas dedicadas a la activación de documentación de Proveedor y Subcontratista, tanto interna como externa: Especialistas, proveedores, subcontratistas o cliente y licenciante, si procede, bien de forma activa o a través de la emisión de Informes para su realización por terceros. |  |  | Siempre |
|  |  |  |  | Nºproyecto-1210-10 | Formación Vendedores |  | Horas de emisor y receptor en la formación de gestión en la documentación de Proveedores. |  |  | Cuando proceda |
| 1220 | Libros de Proyecto |  |  | Nºproyecto-1220-01 | Libro Proyecto |  | Trabajos relacionados con la formación de libro electrónico y en papel: Preparación de índices y sus revisiones y las horas invertidas en la agrupación de documentación, separación y organización de archivos y documentos. |  |  | Siempre |
| 1230 | Libro resumen de Proyecto |  |  | Nºproyecto-1230-01 | Metadatos |  | Preparación de las tablas de metadatos: organización, cumplimentación o coordinación de la recogida de información para su realización. |  |  | Cuando proceda |
| 1250 | Soporte Gestión Documentos |  |  | Nºproyecto-1250-01 | Ingeniería |  | (*) Dedicación a resolver dudas y problemas en GID Ingeniería: Gestión, Informes,… |  |  | Siempre |
|  |  |  |  | Nºproyecto-1250-02 | Proveedores |  | (*) Dedicación a resolver dudas y problemas en GID Proveedores: Gestión, Informes, correos “non reply”,… |  |  | Siempre |
|  |  |  |  | Nºproyecto-1250-03 | Activación |  | (*) Dedicación a resolver dudas y problemas en GID Activación. |  |  | Siempre |
|  |  |  |  | Nºproyecto-1250-04 | Documentum |  | (*) Dedicación a resolver dudas y problemas en Documentum. |  |  | Siempre |
|  |  |  |  | Nºproyecto-1250-05 | Buzones |  | (*) Dedicación a resolver dudas y problemas con los Buzones y Mail Store. |  |  | Siempre |

| Item | Descripción | Documento | Descripción | Concepto a incluir | Regularidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1250 |  | Nºproyecto-1250-06 | Brava | (*) Dedicación a resolver dudas y problemas en Comments Brava. | Siempre |
|  |  | Nºproyecto-1250-07 | Coordinación | (*) Dedicación a resolver dudas y problemas con el programa de Coordinación. | Siempre |
|  |  | Nºproyecto-1250-10 | Normativa | Emisión de Procedimientos e Instrucciones de Trabajo del Departamento. | Siempre |
|  |  | Nºproyecto-1250-11 | Comunes | Reuniones de ActualizaciónTecnológica, añadiendo en Observaciones ACT. | Siempre |
|  |  |  |  | Dedicación a I+D+i si no existe OT habilitada. En observaciones se incluirá la palabra clave adoptada por cada equipo de trabajo. |  |
|  | (*) La imputación en estos conceptos se realizara a partes iguales entre los proyectos activos en el momento en que se produzca la incidencia por las personas que participen en su resolución. El tiempo invertido en la localización en cada proyecto de los datos erróneos, si fuera necesario, será soportada por ese proyecto. |  |  |  |  |
| 1290 | Control de Documentos PMT | Nºproyecto-1290-01 | Control de Documentos PMT | Horas del equipo de documentación integrado en el cliente. | Cuando proceda |