PROCEDIMIENTO DE CONTROL AUTOMÁTICO DE AVANCE DE INGENIERÍA Y GESTIÓN DE COMPRAS Y SUBCONTRATOS

| RLLP | OMP/DGB | ACM | 1 | Jun 21 | Emisión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APROB. | VERIF. | PREP. | EDICION | FECHA | DESCRIPCION |

INDICE

1.	OBJETO Y ALCANCE	3

2.	definiciones	3

3.	FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES	4

3.1	Control de Gestión	4

3.2	Jefe de Proyecto	4

3.3	Disciplinas de Ingeniería	5

3.4	Control de Documentos	5

3.5	Calidad y Seguridad, Salud y Medio Ambiente	6

3.6	Aprovisionamientos	7

3.7	Construcción Oficinas Centrales (Constructibilidad, Producción y Supervisión, Administración y Gestión de Subcontratos, Oficina Técnica, Gestión de Almacén y Precomisionado - Comisionado y PEM)			7

3.8	Control de Proyectos – Sistema Integrado de Ejecución SIE	8

3.9	Departamento de IT	9

# OBJETO Y ALCANCE

El propósito de este procedimiento es establecer las responsabilidades y metodología para el cálculo/ control automático del avance de Ingeniería, gestión de aprovisionamientos y subcontratos, y la generación automática del informe de seguimiento de fechas programadas de emisión de entregables, a partir del Sistema de Control de Documentos de Intecsa Industrial / Initec Energía.

En el programa de Control de Documentos se incluye un manual detallado con los pasos a seguir para el correcto funcionamiento de la aplicación.

El objetivo del procedimiento es optimizar el número de horas empleadas en la actividad periódica y rutinaria del cálculo de avances, generación de curvas de progreso y listados de documentos retrasados respecto una fecha de corte, así como minimizar el número de errores que pudieran darse cuando se gestionan los datos de forma manual.

Este documento forma parte del Sistema de Gestión de Calidad de Intecsa Industrial / Initec Energía y ha sido elaborado tomando en consideración la norma ISO 9001.

definiciones

- Acta de inicio (Hoja Roja): Acta que refleja los parámetros económicos iniciales de un proyecto como venta contractual, Margen bruto total, Costes indirectos, Beneficio, y todos aquellos que se consideren necesarios para un adecuado conocimiento del Proyecto.

- Lista de Entregables de Proyecto (en inglés Deliverables or deliverable list): Lista de documentos a editar durante el desarrollo de la ingeniería de detalle, de acuerdo con el alcance/ contrato firmado y en su caso las necesidades internas para el adecuado desarrollo del proyecto.

- Áreas de Proyecto Estructura de proyecto que incluye las distintas Áreas o Unidades físicas relativamente independientes de que conste la planta, y para cada una de ellas su desglose en Especialidades, Actividades de Ingeniería y Equipos o Items.

- Control de Documentos SQL: Programa de Control de Documentos (SQL), de desarrollo interno, que contiene la lista de documentos originada al inicio de Proyecto por los diferentes Líderes de Disciplina, identificando los documentos editados por Ingeniería que, por Contrato, sean entregables al Cliente, tanto para su conocimiento como para su aprobación y comentarios.

- Registro de entregables del Proyecto (en inglés MDR “Master Document Register”): Lista de entregables, con las fechas del programa y el progreso por documento y global de la ingeniería de detalle, gestión de compras y Subcontratos.

- Línea base / Baseline: Planificación inicial que refleja el alcance del proyecto y que, una vez aprobada, queda congelada y sirve como referencia para comparar el estado del proyecto respecto a lo previsto originalmente, y sirve para predecir la fecha de finalización de este.

# FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Se establecen a continuación las principales funciones y responsabilidades de cada una de las partes involucradas en el cálculo del avance de ingeniería, gestión de compras y subcontratos.

# Control de Gestión

- Creación de la orden de trabajo (OT) del proyecto.

- Generación de las áreas del proyecto establecidas.

- Generación en Control de Documentos SQL, de las disciplinas que participarán en el Proyecto y asignación del presupuesto horario para realizar los trabajos de acuerdo con el acta de inicio (hoja roja).

# Jefe de Proyecto

- Asignar el presupuesto de horas reflejado en el acta de inicio a las disciplinas involucradas en el proyecto para el desarrollo de su alcance de trabajo.

- Editar oficialmente la lista de entregables (deliverables) del proyecto.

- Incluir dentro de Control de Documentos SQL, la lista de entregables propia de su disciplina, identificando si es un entregable al Cliente o no.

- Distribuir el presupuesto de horas entre cada uno de los entregables / actividades de su disciplina. Las horas asignadas a cada documento determinan el peso de éste dentro de la disciplina y se utilizan para el posterior cálculo del avance de esta.

- Coordinar al comienzo del proyecto, bien directamente o a través del Jefe de Ingeniería o Ingenieros de Proyecto, las reuniones con las disciplinas involucradas, para definir, el número de ediciones y el objeto de estas. Se tendrán en cuenta los requerimientos del contrato, y las ediciones (aunque sean internas) necesarias para un correcto desarrollo de los trabajos del resto de disciplinas. Esta información se incluirá en el Plan de Calidad de Proyecto.

- Organizar y dirigir las reuniones de seguimiento, donde se analizan los retrasos del proyecto y las medidas correctoras propuestas para mitigar el posible impacto.

# Disciplinas de Ingeniería

- Incluir en el Control de Documentos SQL la lista de entregables del proyecto, por disciplina, identificando si es un entregable para el Cliente o no.

- Repartir el presupuesto de horas asignado entre sus entregables / actividades. Las horas asignadas a cada documento determinan el peso de éste dentro de la disciplina, y se utilizan para el posterior cálculo del avance de esta.

- Bajo la coordinación de Dirección de Proyectos, participar en la definición del número de emisiones oficiales para cada tipo de documento.

- Revisar y comentar la línea base (baseline) del programa fijando las fechas de cumplimiento, que son las requeridas en el registro de entregables del proyecto (en adelante MDR).

- Revisar las fechas previstas (forecast) de emisión de documentos en caso de incumplimiento de la fecha de la línea base del programa. Si la causa del incumplimiento fuera una actividad predecesora de otra disciplina, validará la fecha propuesta por planificación, teniendo en cuenta la fecha de terminación de la actividad predecesora y la duración de su actividad ya reflejada en la línea base del programa.

- Participar en las reuniones de seguimiento donde se analizan los retrasos del proyecto y las medidas correctoras propuestas para mitigar el posible impacto.

# Control de Documentos

- Emitir vía transmital los entregables que generen los departamentos técnicos.

- Incluir dentro de Control de Documentos SQL la lista de entregables propia de su disciplina, identificado si es un entregable al Cliente o no.

- Repartir su presupuesto de horas asignado, entre sus entregables/ actividades.  Las horas asignadas a cada documento determinan el peso de éste dentro de la disciplina, y se utilizan para el posterior cálculo del avance de esta.

- Revisar y comentar la línea base del programa, fijando las fechas de cumplimiento, que son las requeridas en el MDR.

- Revisar las fechas previstas (forecast) de emisión de documentos en caso de incumplimiento de la fecha de la línea base del programa. Si la causa del incumplimiento fuera una actividad predecesora de otra disciplina, validará la fecha propuesta por planificación, teniendo en cuenta la fecha de terminación de la actividad predecesora y la duración de su actividad ya reflejada en la línea base del programa.

- Bajo la coordinación de Dirección de Proyectos, participar en la definición del número de emisiones oficiales por cada tipo de documento.

- Participar en las reuniones de seguimiento donde se analizan los retrasos del proyecto y las medidas correctoras propuestas para mitigarlo.

# Calidad y Seguridad, Salud y Medio Ambiente

- Velar por el cumplimiento del procedimiento.

- Participar, bajo la coordinación de Dirección de Proyectos, en el proceso para establecer las ediciones oficiales de los entregables, e incluirlo en el Plan de Calidad del Proyecto.

- Incluir dentro de Control de Documentos SQL, la lista de documentos de su disciplina, identificando si es un entregable al Cliente o no.

- Repartir su presupuesto de horas entre cada uno de los documentos / actividades de la disciplina. Estas horas asignadas determinarán el peso del documento dentro de la disciplina e intervendrá, en el posterior cálculo del avance de esta.

- Revisar y comentar la línea base del programa, fijando las fechas de cumplimiento, que son las requeridas en el MDR.

- Revisar las fechas previstas (forecast) de emisión de documentos en caso de incumplimiento de la fecha de la línea base (baseline). Si la causa del incumplimiento fuera una actividad predecesora de otra disciplina, validará la fecha propuesta por planificación, teniendo en cuenta la fecha de terminación de la actividad predecesora y la duración de su actividad reflejada en la línea base del programa.

- Participar en las reuniones de seguimiento donde se analizan los retrasos del proyecto y las medidas correctoras propuestas para mitigarlo

# Aprovisionamientos

- Incluir dentro de Control de Documentos SQL, la lista de documentos de su disciplina, identificando si es un entregable al Cliente o no.

- Participar, bajo la coordinación de Dirección de Proyectos, en el proceso para establecer las ediciones oficiales de los entregables.

- Repartir su presupuesto de horas asignado, entre sus entregables / actividades / RMs.  Las horas asignadas a cada documento determinan el peso de éste dentro de la disciplina, y se utilizan para el posterior cálculo del avance de esta.

- Revisar y comentar la línea base del programa fijando las fechas de cumplimiento, que son las requeridas en el MDR.

- Revisar las fechas previstas (forecast) de emisión de documentos, en caso de incumplimiento de la fecha de la línea base. Si la causa del incumplimiento fuera una actividad predecesora de otra disciplina, validará la fecha propuesta por planificación, teniendo en cuenta la fecha de terminación de la actividad predecesora y la duración de su actividad, reflejada en la línea base del programa.

- Participación en las reuniones de seguimiento donde se analizan los retrasos del proyecto y medidas correctoras propuestas para mitigarlo.

- Incorporar y revisar en su caso, con la periodicidad requerida, en los módulos de aprovisionamientos (ítems y ofertas), las fechas con el estado de las ofertas y pedidos (emisión petición de ofertas, fecha requerida de recepción de estas, tabulación…fecha de pedido, fecha contractual de entrega de equipos y/o materiales, fecha última promesa de entrega, previsión de embarques, Informe de recepción de materiales (IRM) etc.).

# Construcción Oficinas Centrales (Constructibilidad, Producción y Supervisión, Administración y Gestión de Subcontratos, Oficina Técnica, Gestión de Almacén y Precomisionado - Comisionado y PEM)

- Incluir dentro de Control de Documentos SQL, la lista de documentos de su disciplina, identificando si es un entregable al Cliente o no.

- Participar bajo la coordinación de Dirección de Proyecto, en el proceso para establecer las ediciones oficiales de los entregables.

- Repartir su presupuesto de horas asignado, entre sus entregables/ actividades / Requisiciones de Construcción (RC). Las horas asignadas a cada documento determinan el peso de éste dentro de la disciplina, y se utilizan para el posterior cálculo del avance de esta.

- Revisar y comentar la línea base del programa, fijando las fechas de cumplimiento que son las requeridas en el MDR.

- Revisar las fechas previstas (forecast) de emisión de documentos, en caso de incumplimiento de la fecha de la línea base. Si la causa del incumplimiento fuera una actividad predecesora de otra disciplina, validará la fecha propuesta por planificación, teniendo en cuenta la fecha de terminación de la actividad predecesora y la duración de su actividad, reflejada en la línea base del programa.

- Participación en las reuniones de seguimiento donde se analizan los retrasos del proyecto y medidas correctoras propuestas para mitigarlo.

- Incorporar y revisar en su caso, con la periodicidad requerida, en el módulo de subcontratos las fechas con el estado de las ofertas y subcontratos (emisión petición de ofertas, fecha requerida de recepción de estas, tabulación técnica y comercial, fecha de adjudicación y resto de fechas relevantes que indican el estado del mismo).

# Control de Proyectos – Sistema Integrado de Ejecución SIE

- Incluir dentro de Control de Documentos SQL, la lista de documentos de su disciplina, identificando si es un entregable al Cliente o no.

- Participar bajo la coordinación de Dirección de Proyectos, en el proceso para establecer las ediciones oficiales de los entregables.

- Repartir su presupuesto de horas asignado, entre sus entregables / actividades.  Las horas asignadas a cada documento determinan el peso de éste dentro de la disciplina, y se utilizan para el posterior cálculo del avance de esta.

- Establecimiento de los hitos de progreso en Control de Documentos SQL, de acuerdo a los requerimientos del sistema de medición de progreso acordado con el Cliente.

- Definición de especialidades del Cliente sobre el que saldrán agrupados los documentos a progresar en el proyecto.

- Establecer los pesos de las distintas disciplinas, en función del número de horas asignadas por Dirección de Proyecto.

- Una vez repartidas las horas presupuestadas entre las disciplinas “congelará” los pesos de los distintos entregables.

- Establecer los periodos de reporte y fechas de corte de acuerdo a lo requerido interna y contractualmente.

- Realizar el “mapeado” que permita la vinculación entre el programa de planificación en Primavera, y los documentos incluidos en las listas de entregables de las distintas disciplinas de Ingeniería y que permita trasladar las fechas de emisión, de la línea base, para cada uno de los hitos del programa Primavera a Control de Documentos SQL.

- Introducción de fechas reales – Fecha de Transmital. A partir de estas fechas, automáticamente, al estar asociados los hitos a unos % de progreso, se calculan los avances obtenidos.

- Introducción de fechas previstas (forecast). Una vez iniciado el proyecto, y aprobada la línea base del programa, se procede a la actualización de las fechas previstas para aquellas actividades retrasadas. Como el mapeado ya está realizado, este proceso se realiza de forma ágil con una importación de los datos del Primavera a través de una consulta predefinida. Compartirá y analizará con las especialidades el resultado del mismo para confirmar las nuevas fechas previstas de emisión y analizar cómo recuperar el retraso en caso de tener un impacto relevante en el desarrollo del resto de trabajos.

- Generación automática de:

  - Archivo MDR (master document register) incluyendo las fechas previstas de la línea base, fechas “forecast” cuando proceda, fechas actual de acuerdo a la emisión de transmital, con los correspondiente cálculos de avance de documentos, agrupados por familias y por disciplina.

  - Curvas de progreso.

  - Tabla resumen por disciplina de horas presupuestadas, peso relativo de disciplina, avance previsto, avance real y desviación.

  - Indicador de funcionamiento / desempeño (KPIs): nº de documentos previstos a emitir vs. realmente emitido, por objeto de emisión.

  - Listado detallado de documentos retrasados respecto a la línea base y al previsto (forecast), incluyendo el “step” de progreso retrasado y el número de días de retraso respecto a una fecha de corte predeterminada.

# Departamento de IT

- Mantenimiento y mejora, en su caso, de la herramienta de Control de documentos SQL.