PROCEDIMIENTO PARA LA ESTIMACIÓN DEL COSTE FINAL ESPERADO DE SUBCONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN

| RLLP | OMP/DGB | ACM | 1 | Marzo 22 | Emisión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APROB. | VERIF. | PREP. | EDICION | FECHA | DESCRIPCION |

- INDICE

1.	OBJETO	3

2.	ALCANCE	3

3.	ESTIMACIÓN DE COSTE FINAL ESPERADO – EMISION INFORME VAR.	3

4.	FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES	4

4.1.	Líder de Disciplina/ Responsable de Cuenta de Ingeniería	5

4.2.	Líder de disciplina / Responsable de cuenta de subcontratos / Administrador de subcontratos del proyecto	5

4.3.	Coordinador de Aprovisionamientos	7

4.4.	Especialista responsable de cuenta de Control de Proyectos	7

4.5.	Dirección de Proyectos	9

4.6.	Jefe de Construcción	9

# OBJETO

El propósito de este procedimiento es establecer las funciones y responsabilidades de cada una de las partes involucradas en la estimación del coste final esperado de los subcontratos de construcción, con el objetivo de detectar de forma temprana y fiable desviaciones sobre el presupuesto o sobre estimaciones anteriores, así como las causas raíz de estas desviaciones.

# ALCANCE

La estimación del coste final esperado debe ir acompañada de la documentación soporte necesaria que justifique, la valoración económica del subcontrato en sí, y el detalle de los cambios que produzcan una desviación de la estimación con respecto al presupuesto actualizado, consignando valores a origen y la variación respecto a la estimación anterior. El análisis de desviaciones para cada uno de los subcontratos debe establecer si el desvío que se produce es por cantidades, precios, alcances, cambios, etc.

De forma general, la estimación debe contemplar la valoración económica de las mediciones y estimaciones de ingeniería, basadas en los documentos emitidos por ingeniería, así como todos los cambios que tengan lugar en la obra (orden de trabajo suplementaria, precios contradictorios, contracargos, reclamaciones, bonus, penalizaciones, etc.).

# ESTIMACIÓN DE COSTE FINAL ESPERADO – EMISION INFORME VAR

La estimación del coste final esperado de los subcontratos es una tarea multidisciplinar, responsabilidad del Departamento de Control de Proyectos, y en la que intervienen muchos otros departamentos de Intecsa Industrial/ Initec Energía.

Desde el inicio del proyecto, los departamentos técnicos de Ingeniería emiten de forma mensual una medición de sus respectivos alcances de trabajo. Con esta medición y los precios unitarios recogidos en el subcontrato firmado, el personal designado de Control de costes realizará la estimación del coste final esperado de los distintos subcontratos.

Esta medición incluirá la cantidad medida sobre planos emitidos para construcción y la estimación del resto. Entre ambas cantidades, siempre se estará contemplando el 100% del alcance. Una vez se complete la ingeniería y se cierren los acuerdos de cierre de mediciones, el coste final estimado se corresponderá con la medición acordada con Ingeniería y Subcontratistas, y no quedarán partidas estimadas.

La valoración teórica sobre los documentos de ingeniería debe ser complementada con la situación de la obra, que será actualizada, de forma mensual, por administración de subcontratos de obra mediante el envío a Control de Costes de un log con la situación de las órdenes de trabajo suplementarios, contracargos, acuerdo de precios contradictorios, bonus, reclamaciones, penalizaciones, etc. Para aquellos puntos que se encuentren en curso y no cerrados, el administrador de subcontratos incluirá una estimación probable de estas partidas para que todas ellas puedan ser cuantificadas, recogidas y formar parte de la estimación final. Se pondrá especial atención   a los trabajos suplementarios que son certificados de forma independiente a la certificación mensual por cantidades, para evitar que puedan estar incluidos en ambos sitios y por tanto pagados dos veces.

Toda esta información será procesada, analizada y recopilada en el informe VAR (Variation Analysis Report) MI-44.

El informe VAR analiza, la estimación del subcontrato, el presupuesto de oferta, y los valores de adjudicación y final esperado, así como las desviaciones por las cantidades representativas del subcontrato, tanto en unidades de obra, como en contra valoración económica.

El informe, en su segunda sección, también incluye, en detalle, los desvíos para todas y cada una de las unidades de obra incluidas en el subcontrato.

Una vez finalizado el informe, se analiza de forma conjunta con Dirección de Proyectos y Jefe de Construcción y, tras la aprobación de Dirección de Operaciones, la nueva estimación será incluida en el informe general de control de costes, o en su informe complementario de riesgos y oportunidades, que se emite a la Dirección General con periodicidad mensual.

# FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

A continuación, se describen las funciones y responsabilidades de cada una de las personas involucradas en la determinación del coste final esperado.

## Líder de Disciplina/ Responsable de Cuenta de Ingeniería

- Emisión mensual de las mediciones correspondientes a su disciplina, de acuerdo con los criterios de medición que se incluyan en el clausulado del subcontrato. Esta medición incluirá la estimación de aquella parte del alcance del que aún no se encuentre emitida la documentación para construcción. La medición mensual debe indicar el porcentaje que es estimado. Al finalizar la ingeniería de detalle, una vez se han emitido todos los planos aprobados para construcción, ya no habrá parte estimada, puesto que toda la medición corresponderá en su totalidad a la documentación emitida para construcción. La coordinación entre ingeniería y la obra, debe prestar especial atención a las OTS (orden de trabajo suplementaria) con el objetivo de evitar valorar por medición, lo que se ha consignado en un trabajo suplementario. La forma más directa de evitar esta interferencia es que cualquier OTS sea un más / menos respecto a la medición APC, y nunca un valor a origen que ya considere lo incluido en medición.

- Participación en la verificación de mediciones, cuando hubiera discrepancias, y de forma previa a la aprobación de las certificaciones. Esta responsabilidad, además de evitar que las discrepancias de medición afloren al final de la vida del subcontrato, en la fase de cierre, permite establecer un proceso de aseguramiento de la calidad de las mediciones emitidas por Ingeniería y una reestimación continua del coste final teniendo en cuenta los acuerdos de mediciones alcanzados.

- Participación en la verificación de los acuerdos de cierre de mediciones de los distintos subcontratos, cuando surjan discrepancias entre las mediciones finales presentadas por el subcontratista y las propias, emitidas desde Ingeniería.

## Líder de disciplina / Responsable de cuenta de subcontratos / Administrador de subcontratos del proyecto

- Clara definición de alcances y documentación asignada a cada subcontratista (planos, isométricos, listas de cables, planimetrías E&I, etc.). El primer reparto de alcance, en términos de unidades de obra, debe estar definido desde la emisión del plan de subcontratación. Los cambios (de-scopings) que se produzcan a lo largo del ciclo de vida del subcontrato serán formalizados, por medio de actas de entrega y transferencia (hand over acts), documentos en los que quedarán debidamente registrados los trabajos ejecutados hasta la fecha de la notificación, y deberán ser notificados a Ingeniería para que pueda actualizar las mediciones, teniendo en cuenta a quien corresponde cada trabajo (Según PR-57). También será necesario oficializarlo en una adenda del subcontrato. Esta cuestión es de gran importancia ya que al cambiar un alcance de subcontrato se pueden producir cambios incluso en las normas de medición y abono.

- Emisión mensual del log de subcontratos, donde se recoja de forma detallada la generación de órdenes de trabajo suplementarios, contracargos, reclamaciones, bonus, penalizaciones, etc. y cualquier otro punto que pueda tener impacto en la valoración económica del subcontrato. Todos estos ítems deben tener una cuantificación económica, así como un valor de referencia probable con el que pudiera materializarse.

- Discusión mensual de las certificaciones con los subcontratistas. Además de verificar los precios unitarios de aplicación se deberá comprobar la desviación que pudiera haber respecto a la medición teórica del plano emitido para construcción. Ante la discrepancia entre la medición teórica y lo reclamado por el subcontratista, analizará la causa, con el apoyo de Ingeniería, y si es un evento que debe ser extrapolado a otras áreas de ámbito del subcontrato (discrepancia de los criterios de medición y abono, y otros y que debe ser comunicado a ingeniería). En cualquier caso, si es una circunstancia puntual se debe tratar por medio de los mecanismos que prevé el subcontrato, principalmente OTS, evitando distorsionar las mediciones emitidas por ingeniería.

- Inclusión de criterios de medición y abono en la documentación del subcontrato, asegurando que estén en concordancia con los criterios de medición de ingeniería.

- Discusión y acuerdo de los precios contradictorios detectados, para reducir la incertidumbre de la valoración que se pueda estar haciendo del subcontrato, al utilizar valores estimados con referencia a otros contemplados en el subcontrato.

- Monitorización y control de los avales del subcontrato según el PR-26 Procedimiento de Control de Avales, para asegurar que estén en vigor, por si fuera necesario aplicar LDs a la finalización de los trabajos.

- Notificación oficial a los subcontratistas de los contracargos de aplicación, debidamente soportados, así como su deducción en las certificaciones mensuales de los trabajos.

- Tener actualizados los valores de los Subcontratos en las herramientas informáticas de Intecsa Industrial/ Initec Energía (Programa de Aprovisionamientos/ Subcontratos SQL), así como asegurar su correcta distribución al departamento Administrativo – Financiero, tanto del subcontrato original, como de las distintas adendas que pudieran realizarse a lo largo de la vida del subcontrato, para un correcto funcionamiento de las aplicaciones de control de avales, sobre facturación y control de costes.

- Comunicación fluida con Oficina Técnica / Ingeniería con objeto de evitar que modificaciones que pudieran estar realizándose en obra no sean pagadas como trabajo suplementario y a la vez estén siendo incluidas en las mediciones y, por tanto, sometidas al proceso de certificación mensual de trabajos en obra, pagándose dos veces.

- La gestión de los subcontratos “locales” (alquileres de grúas, maquinarias, andamios, etc.) estará sujeto al mismo tratamiento.

## Coordinador de Aprovisionamientos

- En aquellos casos en que se realicen trabajos en obra por cuenta de los subcontratistas para reparación o para suplir otros servicios que debería haber realizado un Proveedor, deberán comunicar de forma oficial a los Proveedores, los contracargos que les corresponda, así como regularizarlo a través de un suplemento de pedido. Se seguirá el PR-27 procedimiento de contracargos a Proveedores.

## Especialista responsable de cuenta de Control de Proyectos

- Desglose del presupuesto de oferta, y asignación a cada uno de los subcontratos a analizar, de su presupuesto tanto en coste como en cantidades para poder realizar los análisis y determinar las desviaciones.

- Valoración mensual de las mediciones de ingeniería. En el informe VAR se reflejará el tanto por ciento de la medición que está basada en planos emitidos para construcción y la estimada.

- El análisis de desviaciones para cada uno de los subcontratos debe establecer si el desvío que se produce es por cantidades, precios, alcances, cambios, etc. Independientemente de los análisis técnicos de desviaciones realizadas por el departamento de ingeniería correspondiente, en el informe VAR, se debe definir:

        - Desviación por cantidades: Es la desviación con respecto al presupuesto actualizado que se deriva de aplicar los precios unitarios del presupuesto actualizado a la diferencia entre las cantidades actualizadas y las cantidades del presupuesto actualizado.

        - Desviación por precios: Es la desviación con respecto al presupuesto actualizado que se deriva de aplicar a las cantidades del presupuesto actualizado la diferencia entre los precios actualizados y los precios del presupuesto actualizado, más el producto de la diferencia de precios por la diferencia de cantidades.

        - Desviación por Alcance: Es la desviación que se produce cuando aparece un elemento en la WBS (work breakdown structure / estructura de desglose del trabajo) de la BOQ actual que no estaba en la WBS de presupuesto, o bien, cuando desaparece un elemento de la WBS de presupuesto, no apareciendo en la WBS actual.

        - Desviación por cambios: Es la desviación que producen aquellos elementos que dentro de una unidad de obra que existía inicialmente en la WBS de la BOQ del presupuesto actualizado y sigue existiendo en la WBS actual han pasado de tener coste cero a coste distinto de cero o viceversa.

- Reunión puntual con las disciplinas de ingeniería para aclarar los temas que fueran pertinentes en cuanto a las mediciones emitidas.

- Detección y comunicación a Administración de Subcontratos de unidades de obra con precios unitarios no incluidos en el preciario del subcontrato (precios contradictorios). Dado que donde inicialmente se detectan los precios contradictorios es en el proceso de medición, un capítulo del informe VAR recogerá los precios contradictorios detectados a origen diferenciando los ya aprobados de los pendientes.

- Emisión mensual del informe VAR con la valoración actual del subcontrato y teniendo en cuenta la información generada por la obra en el log de administración de subcontratos (órdenes de trabajo suplementarios, contracargos, bonus, reclamaciones, penalizaciones, etc.).

- Reunión con Dirección de proyecto para explicar y aclarar el informe de costes.

- El nuevo valor de la estimación deberá ser reflejado, ya sea en el control de costes en sí, o en los informes complementarios de riesgos y oportunidades, tras su análisis y valoración conjunta con Dirección de Proyectos y Dirección de Construcción y, una vez haya sido aprobado por Dirección de Operaciones.

- Análisis de desviaciones en plazo del subcontratista que puedan ser susceptibles de aplicación de penalidades para, previo análisis con Dirección de Proyecto y Dirección de Construcción, pasen a ser tenidas en cuenta en la valoración del coste final esperado en incluidas, ya sea en el control de costes en sí, o en los informes complementarios de riesgos y oportunidades.

## Dirección de Proyectos

- Participar en la reunión de revisión del informe general de Control de costes, así como en las específicas de análisis de los costes finales esperados de los subcontratos.

- De forma conjunta con el Director de Control de Proyectos y el Director de Construcción, propondrán a la Dirección de Operaciones que cifras serán incluidas en el informe de control de costes en sí, o en los informes complementarios de riesgos y oportunidades.

- Fijar los porcentajes de fiabilidad requeridos para el estimado final o la contingencia necesaria para cumplir con la fiabilidad exigida al estimado final.

## Jefe de Construcción

- Participar en la reunión de revisión del informe de análisis de los costes finales esperados de los subcontratos.

- De forma conjunta con el Jefe de Control de Proyectos y Dirección de Proyectos, propondrán a la Dirección de Operaciones que cifras serán incluidas en el informe de control de costes en sí, o en los informes complementarios de riesgos y oportunidades.

- Asegurar que la obra funciona de acuerdo a lo requerido en este procedimiento.