PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE PENALIDADES A PROVEEDORES

| RLLP | DGB/OMP | CUP | 1 | Noviembre 20 | Emisión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APRO. | VERIF. | PREP. | EDICIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN |

INDICE

1.	OBJETO Y ALCANCE	3

2.	DEFINICIONES	3

3.	CLAUSULA DE PENALIDADES	4

4.	CRITERIO - ESTRATEGIA	6

5.	ESTUDIO DE PENALIDADES POR PEDIDO	6

6.	ESTUDIO DE PENALIDADES POR PROYECTO	7

7.	NOTIFICACIÓN OFICIAL DE PENALIDADES	10

8.	REGULARIZACIÓN DE PENALIDADES	10

OBJETO Y ALCANCE

El propósito de este documento es definir el procedimiento para la gestión de penalidades a Proveedores, incluido cálculo, notificación, negociación y aplicación, por retraso en la entrega de los suministros y/o documentación.

Este documento forma parte del Sistema de Calidad y ha sido elaborado tomando en consideración la norma ISO 9001.

DEFINICIONES

- COMPRADOR: INTECSA INDUSTRIAL o INITEC ENERGIA

- PROVEEDOR: Empresa encargada de suministrar cualquier parte del CONTRATO.

- PEDIDO: Acuerdo legal entre COMPRADOR y PROVEEDOR para el suministro de materiales y/o equipos y/o servicios relacionados con el CONTRATO.

- SUPLEMENTO: Cualquier modificación hecha a los Términos y Condiciones incluidas en el PEDIDO.

- CONTRATO: Acuerdo legal entre COMPRADOR y CLIENTE.

- PENALIDADES: Importes a deducir de los pedidos y suplementos debido a los retrasos en la entrega de los suministros y/o documentación por parte del PROVEEDOR.

- CONTRACARGO: Es todo aquel material, equipo y/o servicio que ha tenido que ser ejecutado, comprado y/o instalado por el COMPRADOR, siendo esto parte del alcance del VENDEDOR. Por lo tanto, una vez ejecutado tiene que ser cobrado por parte del COMPRADOR al VENDEDOR.

- COMPRADOR: Persona que lleva a cabo las negociaciones con los PROVEEDORES antes de la adjudicación de los suministros y/o servicios del proyecto, al igual que cualquier cambio que surge a posteriori.

- CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN PROVISIONAL (PAC): Documento emitido por el COMPRADOR donde se reconoce el correcto suministro, montaje y pruebas de comisionado de los materiales y/o equipos del PEDIDO.

- FECHA DE ENTREGA CONTRACTUAL: Fecha de entrega acordada entre COMPRADOR y PROVEEDOR y reflejada en el PEDIDO y/o SUPLEMENTO.

- FECHA DE ENTREGA REAL: Fecha en que realmente el PROVEEDOR ha entregado los suministros según los términos y condiciones del PEDIDO y/o SUPLEMENTOS.

- AUTORIZACIÓN DE ENVÍO: Documento emitido por el COMPRADOR el cual autoriza oficialmente al PROVEEDOR a entregar los suministros en el Incoterm de entrega.

- DOCUMENTOS REQUERIDOS Y FECHAS (DDR en Inglés): Listado incluido en la Requisición de Materiales (RM) que forma parte del PEDIDO, donde se detallan los documentos a entregar por el PROVEEDOR y sus plazos de entrega.

CLAUSULA DE PENALIDADES

Durante la fase de negociación con los diferentes Proveedores que optan a la adjudicación de un determinado suministro o servicio, el Coordinador de Aprovisionamientos del Proyecto debe asegurarse de que las penalidades que se acuerden, como norma general, sean las siguientes:

- Retraso en la entrega de equipos y materiales: Uno por ciento (1%) por semana completa o fracción, de retraso, hasta un máximo del quince por ciento (15%) del valor total del pedido.

- Retraso en la entrega de la documentación crítica: Uno por ciento (1%) por semana completa o fracción, de retraso, hasta un máximo del cinco por ciento (5%) del valor total del pedido.

- La penalidad máxima aplicable por retrasos en entregas no puede exceder el veinte por ciento (20%) del valor total del pedido.

- Late delivery of equipment and materials: One percent (1%) per delayed week or fraction thereof up to a maximum of fifteen percent (15%) of total Order value.

- Late delivery of critical Documentation: One percent (1%) per week or fraction thereof, up to a maximum of five percent (5%) of total Order value.

- The total aggregated liquidated damages for late delivery shall not exceed the twenty percent (20%) of total Purchase Order value.

No obstante, el Comprador tendrá flexibilidad (que podrá usar a su conveniencia sin precisar de aprobación por parte del Coordinador de Aprovisionamientos del proyecto) dentro de los siguientes márgenes mínimos:

- Retraso en la entrega de equipos y materiales: Uno por ciento (1%) por semana completa o fracción, de retraso, hasta un máximo del diez por ciento (10%) del valor total del pedido.

- Retraso en la entrega de la documentación crítica: Medio por ciento (0,5%) por semana completa o fracción, de retraso, hasta un máximo del cinco por ciento (5%) del valor total del pedido.

- La penalidad máxima aplicable por retrasos en entregas no puede exceder el quince por ciento (15%) del valor total del pedido.

- Late delivery of equipment and materials: One percent (1%) per delayed week or fraction thereof up to a maximum of ten percent (10%) of total Order value.

- Late delivery of critical Documentation: Half percent (0,5%) per week or fraction thereof, up to a maximum of five percent (5%) of total Order value.

- The total aggregated liquidated damages for late delivery shall not exceed the fifteen percent (15%) of total Purchase Order value.

Cualquier otra opción que no esté dentro de esos límites debe ser notificada por parte del Comprador al Coordinador de Aprovisionamientos y este a su vez al Jefe del Departamento de Aprovisionamientos para su aprobación si procede. Excepcionalmente, y en función del importe del pedido, dichas penalidades deberán recibir además la aprobación de quién corresponda dentro del ciclo habitual de aprobación de pedidos. Al enviar al ciclo habitual de aprobación la tabulación comercial (CBA), se indica y destaca que no está dentro de los límites habituales de penalidades, de manera que cuando se aprueba la CBA, se aprueban dichos límites.

Para el caso de los pedidos de tuberías, se aceptan penalidades aplicadas al valor de los materiales retrasados. Los porcentajes son los mismos mencionados arriba, con la diferencia que no se aplican al importe total del pedido sino a cada ítem retrasado.

CRITERIO - ESTRATEGIA

Cuando el Proveedor emita facturas correspondientes al cumplimiento de unos determinados hitos fijados en el Pedido, y en caso de que el pago de la suma de dichas facturas, más las abonadas anteriormente suponga el pago de un importe de pedido que no permita retener la totalidad de las penalizaciones contractuales, el Coordinador de Aprovisionamientos del Proyecto procederá al estudio de las penalidades del pedido, según punto 5 de este procedimiento, comprobando los siguientes puntos:

- Comprobar si se ha solicitado y concedido la PAC al Proveedor (si aplica según Pedido)

- Confirmar si queda algún suministro pendiente por parte del Proveedor.

- Comprobar con el Jefe de Obra y el Jefe de proyecto, si será necesaria alguna supervisión por parte del Proveedor.

- Comprobar con el Jefe de Obra y el Jefe de proyecto si el Proveedor ha hecho el training (si aplica).

- Comprobar con el Jefe de Obra y el Jefe de Proyecto si hay algún contra cargo a valorar que debe ser incluido en el cierre con el Proveedor.

- Comprobar con el Departamento de Documentación que el Proveedor no tenga nada pendiente de emisión y/o aprobación.

- Comprobar que el aval de garantía está en vigor.

La comunicación de las penalidades a los proveedores, se hará de acuerdo al  apartado 7 de este procedimiento.

ESTUDIO DE PENALIDADES POR PEDIDO

El cálculo de las penalidades potenciales se debe realizar completando los siguientes formatos estándar (MIs) de la compañía:

- Retrasos en la entrega de Equipos y Materiales por pedido (MI-48)

Esta tabla debe incluir todos los ítems y sub-items (si existen) del pedido original y suplementos existentes. Se incluye en el anexo I, un ejemplo de tabla de retrasos en la entrega de Equipos y Materiales por pedido.

- Retrasos en la entrega de documentación por pedido (MI-49)

Esta tabla incluirá solo y exclusivamente los documentos que estén sujetos a aplicación de Penalidades. Estos documentos vienen definidos en la DDR de la RM de compra anexa al pedido original. Se incluye en el anexo II, un ejemplo de tabla de retrasos de documentación por pedido.

Las fechas incluidas en ambas tablas se obtienen de la base de datos del programa de compras en SQL El Coordinador de Aprovisionamientos del Proyecto debe asegurarse de que el registro de fechas esté siempre actualizado.

Con la información de ambas tablas, se calculan las Penalidades potenciales, en base a los porcentajes que apliquen, según el acuerdo incluido en el Pedido Original.

Para los pedidos de tuberías, se usará el MI-50 “Retrasos de suministros en pedidos de tuberías”. Se incluye en el anexo III, un ejemplo de tabla resumen de retrasos de suministros en pedidos de tuberías.

ESTUDIO DE PENALIDADES POR PROYECTO

A medida que se vayan completando los estudios de Penalidades de los distintos pedidos, el Coordinador de Aprovisionamientos del Proyecto debe confeccionar una tabla resumen que incluya todas las penalidades potenciales/aplicadas del Proyecto según el MI-51 “Tabla resumen de penalidades por proyecto”.

A continuación, se define la información que incluye cada columna en esta tabla:

- PO Code: Código del pedido.

- Sup: Hace referencia al número de suplemento.

- Description: Es la descripción del pedido y/o suplemento al darlo de alta en el programa de compras de SQL.

- VENDOR: PROVEEDOR.

- PO Currency: Moneda del pedido.

- PO/SUP Amount: Importe del pedido y/o suplemento

- Total PO Amount: Importe total de pedido original más suplementos.

- Contractual delivery date: Fecha de Entrega Contractual.

- Actual delivery date:  En esta columna se debe considerar como Fecha de Entrega Real la Fecha de Autorización de Envío más 7 días, de manera de cubrir el tiempo hasta el Incoterm de entrega reflejado en el Pedido.

Nota 1: Para rellenar la información referente a las fechas contractuales y las de emisión de las Autorizaciones de Envío, en los pedidos/suplementos que exista más de una fecha de entrega, se deben reflejar las del ítem con el mayor retraso es decir, las fechas con mayor retraso de las indicadas en la tabla Resumen de penalidades por proyecto, según MI-51.

- Accumulated delay (weeks) Delivery of equipment: Muestra la diferencia, en semanas, entre la Fecha de Entrega Real y la fecha de entrega contractual.

- Accumulated delay (weeks) Submission of doc: Muestra la media de semanas de retraso de la tabla del anexo 2. Este dato se indica como un solo número común al pedido y suplementos existentes.

- LDs basis a per PO: Las columnas incluidas en este apartado indican el resumen de los porcentajes de penalidades reflejados en el Pedido. Se debe completar por cada pedido y suplemento.

- LDs Calculation: Se indica el cálculo de las penalidades en base a los porcentajes reflejados en el Pedido, las semanas de retraso y los precios (a tener en cuenta que se piden tanto en la moneda del pedido como en la moneda oficial del Proyecto).

- LD imposition proposed by Project: Se debe indicar “yes” o “no” en función de si se ha decidido notificar las Penalidades al Proveedor en cuestión (ver punto 7 del procedimiento).

- PO Status: Hace referencia al estado del pedido y posibles pendientes por parte del Proveedor. Dependiendo de naturaleza de la actividad pendiente, se define como:

    - Clear: Nada pendiente.

    - Pending supply: Algún suministro pendiente por parte del Proveedor.

    - Pending doc: Documentación pendiente por parte del Proveedor.

    - Pending training: Training pendiente por parte del Proveedor.

    - Pending Superv: Asistencia a obra pendiente por parte del Proveedor.

    - Pending Backcharges: Pendiente de negociar/notificar contracargos al Proveedor.

    - Pending PAC: si el Proveedor tiene pendiente la PAC.

    - Pending Bond: Pendiente de recepción del Aval de Garantía del Proveedor.

- LDs letter submitted: Se indica “yes” o “no” en función de si se ha emitido la notificación oficial de Penalidades al Proveedor (ver apartado 7 del procedimiento).

- Vendor´s response to LDs letter: Se indica “yes” o “no” en función de si el Proveedor ha respondido de manera oficial a la notificación de Penalidades.

- LD amount requested: indica la cantidad reclamada como Penalidades al Proveedor por carta oficial.

- Agreed LD amount: indica la cantidad acordada como cierre de las Penalidades.

- Formalized through PO: Se indica “yes” o “no” en función de si se ha emitido el suplemento correspondiente que regulariza el acuerdo del cierre de Penalidades (ver punto 8 del procedimiento).

- Action: Resume la acción que está pendiente en ese momento para el cierre del acuerdo de Penalidades.

- Remarks: Se incluye cualquier tipo de comentario que el Coordinador de Aprovisionamientos del Proyecto considere oportuno resaltar.

- Amount pending to be invoiced: Se indica la cantidad pendiente por facturar por parte del Proveedor.

- Amount pending to be paid: Se indica la cantidad pendiente por pagar por parte del Comprador.

Para los pedidos de tuberías, se rellenan solo las primeras columnas hasta la llamada “Total PO Amount”. Las tablas de Penalidades de estos pedidos se llevan aparte según MI-50 “Retrasos de suministros en pedidos de tuberías”.

A medida que se van notificando Penalidades de estos pedidos de tuberías, se actualiza en la tabla resumen del Proyecto a partir del punto “Potencial LDs”.

El coordinador de aprovisionamientos del proyecto tras revisarlos con el Jefe de Proyecto, deberá emitir mensualmente esta tabla, a partir del primer estudio que haga de penalidades de un Proveedor, de acuerdo al apartado 4 de este procedimiento. Deberá actualizarla con el avance mensual y distribuirla al Jefe de Proyecto, Jefe del Departamento de Aprovisionamientos y Jefe del Departamento de Dirección de Proyectos.

NOTIFICACIÓN OFICIAL DE PENALIDADES

Una vez completado el estudio de penalidades según lo explicado en los apartados anteriores, por parte de proyecto (Coordinador de aprovisionamientos y Jefe de Proyecto), dicho estudio se revisará mensualmente con el Jefe del Departamento de Aprovisionamientos y el Jefe del Departamento de Dirección de Proyectos para revisar/confirmar la propuesta de aplicación de Penalidades por encima de los 50.000 USD. Para propuestas de penalidades mayores de 100.000 USD se deberán revisar/confirmar también con el Director de Operaciones.

Una vez haya sido aprobada por las partes requeridas, se procederá a la notificación oficial de aplicación de penalidades al Proveedor, según modelo MI-52 Formato de carta de notificación de penalidades a Proveedores.

Una vez recibida la respuesta por parte del Proveedor con sus alegaciones correspondientes, se estudiará internamente con el/los Departamentos que corresponda para continuar con las conversaciones con el Proveedor.

Para todos aquellos Proveedores  a los que se haya decidido notificar la Penalidad, el posible acuerdo al que haya llegado el Coordinador de Aprovisionamientos del Proyecto, deberá ser aprobado por las mismas personas que autorizaron su notificación, antes de confirmarla con el Proveedor. Una vez haya recibido la aprobación, lo comunicará al Proveedor y se procederá a la emisión del suplemento correspondiente.

REGULARIZACIÓN DE PENALIDADES

Cualquier acuerdo de cierre de penalidades se debe regularizar mediante la emisión de su correspondiente suplemento, en el que debe quedar de manera clara el propósito del mismo según se indica a continuación:

OBJETO Y ALCANCE DEL PEDIDO

El objeto del presente suplemento XXXXX es regularizar el acuerdo alcanzado entre COMPRADOR y PROVEEDOR en referencia a las Penalidades por los retrasos en los que ha incurrido el PROVEEDOR con respecto a las fechas de entrega contractual del suministro XXXXXXXXXXXX con destino final Proyecto XXXXXXXX.

Los retrasos fueron informados al PROVEEDOR por parte del COMPRADOR, a través de la carta con referencia XXXX y fecha XXXXXX.  El PROVEEDOR contestó con la carta de referencia XXXXX y fecha XXXXX.

Todos los acuerdos de Penalidades que tengan una reducción en precio, y con independencia de que dicho acuerdo incluya más acciones/compromisos además de los meramente económicos, deben incluir los siguientes dos requisitos como de obligado cumplimiento por parte del Proveedor para que el Comprador cumpla con su parte del acuerdo:

- Recibir el acuse del suplemento de cierre de Penalidades firmado y sellado por parte del Proveedor.

- Recibir una nota de crédito por la cantidad acordada como cierre de Penalidades (si aplica)

Ejemplo:

HITOS DE PAGO

Una vez que el COMPRADOR reciba este Suplemento XX aceptado, firmado y sellado por el PROVEEDOR, al igual que la Nota de Crédito por el importe de XXXX €, el COMPRADOR procederá a liberar el pago de la cantidad restante de la factura del PROVEEDOR con número XXXXX.

Del mismo modo, si es un acuerdo de cierre final, la Cláusula del precio debe ir cerrada por el siguiente párrafo:

El PROVEEDOR se abstendrá de presentar cualquier reclamación futura relacionada con el presente Pedido. Este es un acuerdo final, por lo tanto todas las reclamaciones, cambios de alcance, contracargos o cualquier otro asunto en que el PROVEEDOR requiera un pago por parte del COMPRADOR, han sido acordados e incluidos en el presente acuerdo. Como consecuencia, hasta la fecha del presente acuerdo, el COMPRADOR y el PROVEEDOR no tienen nada que reclamarse por ningún concepto pasado, presente o futuro relacionado con este pedido.  Independientemente del presente acuerdo, el PROVEEDOR no se libera de sus responsabilidades, obligaciones y deberes relacionados con este Pedido.

Anexo I

Ejemplo de tabla de retrasos en la entrega de Equipos y Materiales por pedido

| RETRASOS DE SUMINISTROS POR PEDIDO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIPTION | CONTRACTUAL DELIVERY DATE | DATE OF RELEASE NOTE | DELAY (weeks) |
| 40410-FV-0006 | Control Valve | 05/10/2017 | 27/04/2018 | 29,14 |
| 40420-FV-0024 | Control Valve | 05/10/2017 | 05/04/2018 | 26,00 |
| 40420-FV-0058 | Control Valve | 05/10/2017 | 27/04/2018 | 29,14 |
| 40410-LV-0017 | Control Valve | 05/10/2017 | 05/04/2018 | 26,00 |
| 40420-HV-0013 | Control Valve | 05/10/2017 | 27/04/2018 | 29,14 |
| 40420-HV-0057 | Control Valve | 05/10/2017 | 27/04/2018 | 29,14 |
| 40410-TV-0044 | Control Valve | 05/10/2017 | 05/04/2018 | 26,00 |
| 40420-TV -0044 | Control Valve | 05/10/2017 | 05/04/2018 | 26,00 |
| 40410-FV-0026 | Control Valve | 05/10/2017 | 27/04/2018 | 29,14 |
| 40420-FV-0037 | Control Valve | 05/10/2017 | 27/04/2018 | 29,14 |
| 40410-FV-0024 | Control Valve | 05/10/2017 | 05/04/2018 | 26,00 |
| 40410-FV-0020 | Control Valve | 05/10/2017 | 05/04/2018 | 26,00 |
| 40420-FV-0026 | Control Valve | 05/10/2017 | 27/04/2018 | 29,14 |
| 40410-HV-0013 | Control Valve | 05/10/2017 | 05/04/2018 | 26,00 |
| 40410-FV-0028 | Control Valve | 05/10/2017 | 27/04/2018 | 29,14 |
| 40410-TV-0040 | Control Valve | 05/10/2017 | 05/04/2018 | 26,00 |
| 40410-FV-0015 | Control Valve | 05/10/2017 | 05/04/2018 | 26,00 |
| 40420-FV-0060 | Control Valve | 05/10/2017 | 05/04/2018 | 26,00 |
| 40410-HV-0057 | Control Valve | 05/10/2017 | 27/04/2018 | 29,14 |
| 40420-FV-0006 | Control Valve | 05/10/2017 | 27/04/2018 | 29,14 |
| 40700-FV-0001 | Control Valve | 05/10/2017 | 05/04/2018 | 26,00 |
| 40410-FV-0023 | Control Valve | 05/10/2017 | 27/04/2018 | 29,14 |
| 40420-FV-0020 | Control Valve | 05/10/2017 | 05/04/2018 | 26,00 |
| 40420-LV-0017 | Control Valve | 05/10/2017 | 05/04/2018 | 26,00 |
| 4G000-EIN-0017-SPARE PARTS | Commissioning spare parts | 05/10/2017 | 31/05/2018 | 34,00 |
| 40420-FV-0023 | Control Valve | 05/10/2017 | 27/04/2018 | 29,14 |
| 40420-FV-0028 | Control Valve | 05/10/2017 | 27/04/2018 | 29,14 |
| 40410-FV-0031 | Control Valve | 12/04/2018 | 21/05/2018 | 5,57 |
| 40410-FV-0027 | Control Valve | 29/03/2018 | 12/06/2018 | 10,71 |
| 40420-FV-0059 | Control Valve | 12/04/2018 | 21/05/2018 | 5,57 |
| 40410-FV-0022 | Control Valve | 29/03/2018 | 12/06/2018 | 10,71 |
| 40420-PV-0097 | Control Valve | 12/01/2018 | 05/04/2018 | 11,86 |
| 40410-FV-0007 | Control Valve | 12/01/2018 | 27/04/2018 | 15,00 |
| 40410-FV-0014 | Control Valve | 12/01/2018 | 05/04/2018 | 11,86 |
| 40410-PV-0097 | Control Valve | 10/05/2018 | 31/05/2018 | 3,00 |
| 40410-FV-0013 | Control Valve | 12/01/2018 | 05/04/2018 | 11,86 |

Anexo II

Ejemplo de tabla de retrasos de documentación por pedido.

| DOCUMENT REFERENCE NAME | DOCUMENT CODE | DOCUMENT DESCRIPTION | REQUIRED DATE (According to document index) | DATE OF RECEPTION | DELAY (weeks) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Document dand drawing list | NCIC-FCS-10100-EDE-LST-0006-0001 | DOCUMENT INDEX | 07/10/2016 | 25/10/2016 | 2,6 |
| Equipment list | NCIC-FCS-10100-EDE-LST-0006-0010 | EQUIPMENT LIST SHOWING ALL THE SCOPE | 01/05/2017 | 25/05/2017 | 3,4 |
| Instrument list | NCIC-FCS-10100-EDE-LST-0006-0003 | INSTRUMENT LIST | 07/10/2016 | 01/12/2016 | 7,9 |
| Data sheets for blowers and motors Performance curves | NCIC-FCS-10100-EDE-DAS-0006-0004 | ELECTRICAL MOTOR DATASHEETS AND CURVES | 18/11/2016 | 01/12/2016 | 1,9 |
| Other equipment data sheet | NCIC-FCS-10100-EDE-DAS-0006-0005 | INSTRUMENT DATA SHEETS | 18/11/2016 | 01/02/2017 | 10,7 |
| Other equipment data sheet | NCIC-FCS-10100-EDE-DAS-0006-0002 | AIR FILTER DATASHEET | 30/12/2016 | 13/02/2017 | 6,4 |
| Other equipment data sheet | NCIC-FCS-10100-EDE-DAS-0006-0003 | NOISE DATASHEET AND NOISE ATTENUATION DETAILS | 18/11/2016 | 01/12/2016 | 1,9 |
| ITP | NCIC-FCS-10100-EDE-ITP-0006-0002 | ELECTRICAL MOTORS INSPECTION AND TEST ACTIVITIES PLAN | 15/01/2017 | 17/02/2017 | 4,7 |
| ITP | NCIC-FCS-10100-EDE-ITP-0006-0003 | LUBE OIL INSPECTION AND TEST ACTIVITIES PLAN | 15/01/2017 | 30/01/2017 | 2,1 |

Anexo III

Ejemplo de tabla resumen de retrasos de suministros en pedidos de tuberías

| ITEM | SUBITEM | ITEM DESCRIPTION | QTY | CONTRACTUAL DELIVERY DATE | RELEASE NOTE DATE | DELAY (weeks) | UNIT PRICE | TOTAL PRICE | LD | LD VALUE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CRTE-3-105G-PW | 1"1/2 X 3/4" | REDUCER CONCENTRIC COUPLINGS | 2,00 | 09/06/2017 | 03/07/2017 | 3,43 | 7,49 € | 14,98 € | 1,71% | 0,26 € |
| CRTE-3-105G-PW | 2" X 1" | REDUCER CONCENTRIC COUPLINGS | 8,00 | 09/06/2017 | 03/07/2017 | 3,43 | 9,88 € | 79,04 € | 1,71% | 1,35 € |
| CS-3-105 | 1/2" | COUPLINGS | 4,00 | 09/06/2017 | 03/07/2017 | 3,43 | 0,71 € | 2,84 € | 1,71% | 0,05 € |
| CS-3-105 | 2" | COUPLINGS | 2,00 | 09/06/2017 | 03/07/2017 | 3,43 | 3,40 € | 6,80 € | 1,71% | 0,12 € |
| CS-3-304L | 1/2" | COUPLINGS | 4,00 | 09/06/2017 | 03/07/2017 | 3,43 | 2,79 € | 11,16 € | 1,71% | 0,19 € |
| CS-6-105 | 1" | COUPLINGS | 4,00 | 09/06/2017 | 03/07/2017 | 3,43 | 1,14 € | 4,56 € | 1,71% | 0,08 € |
| CTE-3-105 | 1/2" | COUPLINGS | 7,00 | 09/06/2017 | 03/07/2017 | 3,43 | 0,77 € | 5,39 € | 1,71% | 0,09 € |
| CTE-3-105G-PW | 1" | COUPLINGS | 1,00 | 09/06/2017 | 03/07/2017 | 3,43 | 1,49 € | 1,49 € | 1,71% | 0,03 € |
| ES-3-105 | 1" | 90 DG. LONG RADIUS ELBOWS | 1606,00 | 09/06/2017 | 03/07/2017 | 3,43 | 1,79 € | 2.874,74 € | 1,71% | 49,28 € |
| ES-3-105 | 1"1/2 | 90 DG. LONG RADIUS ELBOWS | 1001,00 | 09/06/2017 | 03/07/2017 | 3,43 | 3,84 € | 3.843,84 € | 1,71% | 65,89 € |
| ES-3-105 | 1/2" | 90 DG. LONG RADIUS ELBOWS | 7,00 | 09/06/2017 | 03/07/2017 | 3,43 | 1,08 € | 7,56 € | 1,71% | 0,13 € |
| ES-3-105 | 2" | 90 DG. LONG RADIUS ELBOWS | 536,00 | 09/06/2017 | 03/07/2017 | 3,43 | 6,17 € | 3.307,12 € | 1,71% | 56,69 € |
| ES-3-105 | 3/4" | 90 DG. LONG RADIUS ELBOWS | 4057,00 | 09/06/2017 | 03/07/2017 | 3,43 | 1,29 € | 5.233,53 € | 1,71% | 89,72 € |
| ES-3-304L | 1" | 90 DG. LONG RADIUS ELBOWS | 25,00 | 09/06/2017 | 03/07/2017 | 3,43 | 8,51 € | 212,75 € | 1,71% | 3,65 € |
| ETE-3-105G-PW | 1" | 90 DG. LONG RADIUS ELBOWS | 54,00 | 09/06/2017 | 03/07/2017 | 3,43 | 4,55 € | 245,70 € | 1,71% | 4,21 € |
| ETE-3-105G-PW | 2" | 90 DG. LONG RADIUS ELBOWS | 46,00 | 09/06/2017 | 03/07/2017 | 3,43 | 12,20 € | 561,20 € | 1,71% | 9,62 € |
| ETE-3-105G-PW | 3" | 90 DG. LONG RADIUS ELBOWS | 6,00 | 09/06/2017 | 03/07/2017 | 3,43 | 57,12 € | 342,72 € | 1,71% | 5,88 € |
| ETE-3-105G-PW | 4" | 90 DG. LONG RADIUS ELBOWS | 15,00 | 09/06/2017 | 03/07/2017 | 3,43 | 74,19 € | 1.112,85 € | 1,71% | 19,08 € |