PROCEDIMIENTO DE IMPUTACIÓN Y VALIDACIÓN DE HORAS

| RLLP | OMP | OMP | 3 | Enero 18 | Revisión General |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RLLP | APL | APL | 2 | Agosto 07 | Revisión por cambio de razón social |
| RLLP | APL | APL | 1 | Junio 07 | Emisión |
| APROB. | VERIF. | PREP. | EDICION | FECHA | DESCRIPCION |

INDICE

1.	OBJETO Y ALCANCE	4

2.	CLASIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA	4

3.	CLASIFICACIÓN DE LAS ÓRDENES DE TRABAJO	5

4.	IMPUTACIÓN DE HORAS	6

4.1	AUTORIZACIÓN PARA IMPUTACIÓN Y VALIDACIÓN DE HORAS	6

4.2	SISTEMÁTICA DE IMPUTACIÓN	7

4.2.1	IMPUTACIÓN DE HORAS A ÓRDENES DE TRABAJO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS	7

4.2.2	IMPUTACIÓN DE HORAS A OFERTAS	8

4.2.3	IMPUTACIÓN DE HORAS A ESTUDIOS INTERNOS, FORMACIÓN Y ACTIVIDADES SINDICALES	8

4.2.4	IMPUTACIÓN DE HORAS A ESTRUCTURA	8

4.2.5	IMPUTACIÓN DE HORAS POR AUSENCIAS	9

5.	VALIDACIÓN	9

5.1	ÓRDENES DE TRABAJO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS	9

5.1.1	OT’S CON LÍDER DE DISCIPLINA/ RESPONSABLE DE CUENTA	9

5.1.2	OT’S SIN LÍDER DE DISCIPLINA/ RESPONSABLE DE CUENTA	10

5.2	RESTO DE ÓRDENES DE TRABAJO	10

5.2.1	OT’S DE OFERTAS	10

5.2.2	OT’S DE ESTUDIOS INTERNOS, FORMACIÓN Y ACTIVIDADES SINDICALES	10

5.2.3	OPERACIONES: JEFE DE OT’S DE ESTRUCTURA	11

5.2.4	OT’S DE AUSENCIAS	11

5.3	PERIODO PARA REALIZAR LAS VALIDACIONES	11

5.4	RECHAZOS EN EL PROCESO DE VALIDACIÓN	12

6.	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE IMPUTACIONES Y VALIDACIONES	12

7.	INFORMES	13

ANEXO I FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE PARTES DE TRABAJO - SIGI	14

ANEXO II LISTA DE ÍTEMS EN VIGOR	32

ANEXO III CONTROL DE ACCESOS AL SISTEMA DE HORAS	49

# OBJETO Y ALCANCE

El  sistema de imputación de horas de Intecsa Industrial/ Initec Energía persigue que todas las horas asignadas tengan correlación directa con el trabajo y/o actividad desarrollada,  con el objetivo de que la Compañía disponga de información veraz y fiable de los costes de su actividad, diferenciando  entre los costes de su actividad productiva, y aquellos que son necesarios en actividades colaterales como Staff, Formación, Inactividad, etc.

Este procedimiento pretende asimismo,  discriminar los costes  en diferentes niveles:

- Costes de Proyecto

- Costes por Unidad o Área  de la Planta/ Proyecto

- Costes por Especialidad/Ítem

- Costes por Equipo

- Costes por Documento

Este último objetivo requiere por tanto, que las horas que se imputen sean discriminadas igualmente en función de los conceptos anteriores.

Este Procedimiento forma parte del sistema de Gestión de Calidad de Intecsa Industrial/ Initec Energía y ha sido elaborado teniendo en cuenta la norma ISO-9001.

# CLASIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Con objeto de asignar claramente  las funciones y responsabilidades de todo el personal de la compañía en relación con el sistema de partes de horas (imputar horas, validar, extraer informes, etc.), se  incluye a continuación  la clasificación del Personal de la Compañía que cubre a la totalidad de los empleados.

- Dirección General

- Dirección de Operaciones

- Dirección Comercial

- Dirección Corporativa

- Departamento de Ingeniería

- Jefes de Departamento y/o Servicio

- Jefes de Proyecto

- Líderes de Disciplina - Responsables de Cuenta

- Especialistas (todo el personal técnico)

- Personal de Estructura (Staff)

- Secretarias

- de Dirección General

- de Direcciones ( Operaciones, Comercial y Corporativa)

- de Departamentos y/o Servicios

- de Proyectos

# CLASIFICACIÓN DE LAS ÓRDENES DE TRABAJO

Todas las actividades que realizamos en la Compañía están amparadas por  su correspondiente Orden de Trabajo. Las Órdenes de Trabajo se clasifican en:

- Ausencias

Las órdenes de trabajo para ausencias (vacaciones, horas de conciliación, enfermedad con baja médica y permisos reglamentarios) se numeran comenzando por los dígitos 00....

- Estructura

Las órdenes de trabajo correspondientes a la estructura de la compañía, al staff (Divisiones, Departamentos, Áreas y/o Servicios) se numeran comenzando por los dígitos 19.... Se incluye con este mismo sistema de numeración el concepto “Inactividad”.

- Estudios Internos, Formación y Actividades Sindicales

Las órdenes de trabajo que dan respuesta a estas actividades se numeran comenzando por los dígitos 17....

- Ofertas

Las órdenes de trabajo  para Ofertas  se codifican con una numeración que comienza con los dígitos 28....

- Órdenes de Trabajo de Ejecución de Proyectos

Estas órdenes de trabajo  se codifican con una numeración que puede comenzar por los siguientes dígitos: 10...., 11...., 12...,13..., 14...., 15....  y 16 ....

- Participación en UTE’s y otros

Este tipo de órdenes de trabajo no admiten imputación de horas ni ningún otro coste, son simplemente órdenes de trabajo válidas para Control de Gestión y Finanzas y su sistema de numeración comienza por  el dígito 7.....

# IMPUTACIÓN DE HORAS

Todo el Personal de la Compañía debe realizar diariamente la imputación de horas  de las actividades desarrolladas el día anterior. Para facilitar el cumplimiento de esta obligación, la herramienta  de “Partes de Horas” se ejecuta automáticamente al arrancar el PC, solicitando   completar el parte de horas.

Para el Personal que no se encuentre en la oficina por ausencia,  por estar ubicado en un centro de trabajo externo, o aquellos que trabajando en la oficina no tengan PC asignado, será  la Secretaría del Departamento o área al que pertenezcan  la responsable de recabar la información necesaria  y de imputar las horas correspondientes.

Autorización para imputación y validación de horas

Para poder imputar/ validar horas a una determinada O.T, las personas asignadas para trabajar en ella, deben ser expresamente autorizados por el responsable de la misma.

De acuerdo con la clasificación o tipos de O.T de la compañía, la autorización para imputar/ validar horas es responsabilidad de:

- Órdenes de Trabajo de Ejecución de Proyectos: Jefe de Proyecto.

- Ofertas: Jefe de Oferta.

- Estructura: Directores de División y Jefes de Departamento o Servicio.

- Estudios de Desarrollo Interno: Responsable de la O.T

La solicitud de autorización para imputar horas a una O.T se realizará, tan pronto como se tenga conocimiento de la asignación a ésta,  dentro de la herramienta de “Partes de Horas”, en la funcionalidad permiso de carga de horas a O.T. El solicitante completa la información requerida y acepta, y el responsable de la autorización responderá en un plazo máximo de 48 horas.

Al responsable de la OT le llegará un correo electrónico notificándole la solicitud. Dentro de la herramienta de “Partes de Horas”, en la funcionalidad Cargo en OT’s aparecen todas las personas que han solicitado cargar horas en su OT, aquellas que ha aceptado y aquellas que ha rechazado. En cualquier momento podrá cambiar el estado de una persona de Aceptado a Rechazado, y al contrario.

La aceptación o rechazo de la solicitud de cargo de horas a la OT, le llegará al solicitante por correo electrónico, y mientras no la reciba no podrá cargar horas en esa OT.

Sistemática de Imputación

Se describen a continuación  las instrucciones básicas que cada empleado debe seguir para imputar sus horas.

El anexo I “Funcionamiento de la aplicación de partes de trabajo - SIGI” a este procedimiento, describe en detalle cómo utilizar la herramienta “Parte de Horas”.

### Imputación de horas a Órdenes de Trabajo de Ejecución de Proyectos

Horas Normales

- En primer lugar, se debe seleccionar la Orden de Trabajo para la cual se haya realizado alguna actividad el día anterior.

- A continuación se selecciona el Ítem que dé cobertura al trabajo realizado (ver anexo II “Listado de Ítems”). En caso de duda deberá solicitar aclaración al Líder de Disciplina/ Responsable de Cuenta de su Especialidad y en el supuesto de que por la sencillez del proyecto no haya designado un Líder de Disciplina/ Responsable de Cuenta deberá resolver esta cuestión directamente con el Jefe de Proyecto.

- Si la orden de trabajo seleccionada tiene diferentes Unidades o áreas de Planta/ Proyecto, deberá seleccionar la Unidad específica para la cual haya realizado alguna actividad, cuando solo exista una sola Unidad al seleccionar la orden de trabajo aparecerá automáticamente la Unidad.

- Para poder realizar la imputación de horas, una vez dados los pasos anteriores deberá seleccionar el documento o la actividad sobre el cual realizó trabajo, imputando al mismo las horas correspondientes.

Cabe la posibilidad de que  al inicio del Proyecto no haya sido confeccionada por el Líder de Disciplina/ Responsable de Cuenta la lista de documentos y por tanto que no sea posible seleccionar el mismo, en este caso podrá realizarse la imputación directamente al ítem, que debe seleccionarse correctamente, y en caso de duda deberá solicitar aclaración al Líder de Disciplina/ Responsable de Cuenta de su Especialidad.

Se dará por cumplimentado correctamente el parte diario  cuando se hayan imputado todas las horas, establecidas como normales, a todas aquellas órdenes de trabajo para las que se haya realizado alguna actividad.

Horas Extraordinarias

El procedimiento para imputar horas extraordinarias es idéntico al establecido para horas normales, pero sólo podrán imputar horas extraordinarias las personas que tengan habilitada esta opción, siempre que la orden de trabajo lo permita, y cuando estas hayan sido previamente autorizadas por el Responsable de la OT.

Personal Colaborador

Para este personal el procedimiento de imputación de horas será el mismo que el establecido para las horas normales, aunque si bien en estos supuestos el horario se considera libre y no habrá restricción al número de horas a imputar, siempre que las mismas hayan sido ejecutadas por el interesado.

Los días no trabajados de este personal deberán imputarse igualmente al sistema de partes de horas, pero teniendo en cuenta que la orden de trabajo será la 00011 (DIAS NO TRABAJADOS PERSONAL COLABORADOR).

### Imputación de horas a Ofertas

La imputación de horas a ofertas se realiza seleccionando la orden de trabajo y el ítem de la especialidad que cubra el trabajo realizado.

### Imputación de horas a Estudios Internos, Formación y Actividades Sindicales

La imputación de estas horas se realiza seleccionando únicamente la orden de trabajo correspondiente.

En este supuesto cabe la posibilidad de imputar horas de forma anticipada, siempre y cuando se tenga la certeza de la cuantía de dicha ejecución futura.

### Imputación de horas a Estructura

La imputación de horas a estructura se realiza seleccionando la orden de trabajo y automáticamente aparece el ítem correspondiente.

A estas órdenes de trabajo sólo podrán imputar horas las personas que forman parte de la Estructura de la Empresa, por lo tanto está absolutamente prohibido imputar horas a estas órdenes de trabajo por personal distinto al de la Estructura, salvo que las horas a imputar sean referidas a Inactividad.

### Imputación de horas por Ausencias

Para imputar las horas de ausencias se seleccionará la orden de trabajo correspondiente:

- Vacaciones: 00010

- Horas de Conciliación: 00070

- Enfermedad con baja médica: 00030

- Permisos Reglamentarios:00022

En este supuesto cabe la posibilidad de imputar horas de forma anticipada, siempre y cuando se tenga la certeza de la cuantía de dicha ejecución futura.

# VALIDACIÓN

Todas las horas imputadas por los Empleados de la Compañía están sometidas a un sistema de Validación y consolidación de las mismas.

Se incluyen a continuación  las responsabilidades para validar y consolidar las horas:

Órdenes de Trabajo de Ejecución de Proyectos

En este supuesto distinguiremos entre las órdenes de trabajo que estén organizadas con Líder de Disciplina/ Responsable de Cuenta y las que no.

### OT’s con Líder de Disciplina/ Responsable de Cuenta

Especialidades

La competencia exclusiva para validar las horas de una determinada especialidad corresponde y la debe realizar el Líder de Disciplina/ Responsable de Cuenta de dicha Especialidad en el Proyecto, incluyendo su propia autovalidación.

En el supuesto de ausencias prolongadas del Líder de Disciplina/ Responsable de Cuenta asumirá provisionalmente esta competencia el Jefe del Departamento correspondiente.

Grupo de Proyecto

La competencia exclusiva para validar las horas del Grupo de Proyecto corresponde y la debe realizar el Jefe de Proyecto, incluyendo su propia autovalidación.

En el supuesto de ausencias prolongadas del Jefe de Proyecto asumirá provisionalmente esta competencia el Jefe de los Jefes de Proyecto.

### OT’s sin Líder de Disciplina/ Responsable de Cuenta

La competencia exclusiva para validar las horas imputadas a estas OT’s corresponde y la debe realizar el Jefe de Proyecto, incluyendo su propia autovalidación.

En el supuesto de ausencias prolongadas del Jefe de Proyecto asumirá provisionalmente esta competencia el Jefe de los Jefes de Proyecto.

Resto de Órdenes de Trabajo

### OT’s de Ofertas

La competencia exclusiva para validar las horas imputadas a estas OT’s corresponde y la debe realizar el Jefe de Oferta, incluyendo su propia autovalidación.

En el supuesto de ausencias prolongadas del Jefe de Oferta asumirá provisionalmente esta competencia el Jefe del Departamento de Ofertas.

### OT’s de Estudios Internos, Formación y Actividades Sindicales

Estudios Internos

La competencia exclusiva para validar las horas imputadas a estas OT’s corresponde y la debe realizar el Jefe de Departamento que haya solicitado el estudio interno o persona asignada, incluyendo su propia autovalidación.

En el supuesto de ausencias prolongadas del Jefe de Departamento asumirá provisionalmente esta competencia el  su responsable directo (Jefe de Ingeniería, Jefe de Jefes de Proyecto, Director Comercial, Director Corporativo) o persona autorizada.

Formación

La competencia exclusiva para validar las horas imputadas a estas OT’s corresponde y la debe realizar el Departamento de Recursos Humanos, previa comprobación de que las horas imputadas corresponden con las que se indican en el documento justificativo de asistencia al curso.

Actividades Sindicales

La competencia exclusiva para validar las horas imputadas por los Representantes Sindicales a esta O.T corresponde y la debe realizar el  Departamento de Recursos Humanos.

### Operaciones: Jefe de OT’s de Estructura

La competencia exclusiva para validar las horas imputadas a estas OT’s corresponde y la debe realizar el Jefe de la OT correspondiente, incluyendo su propia autovalidación.

En el supuesto de ausencias prolongadas del Jefe de la O.T. la validación será asumida por su responsable directo (Jefe de Ingeniería, Jefe de Jefes de Proyecto, Director Comercial, Director Corporativo) o persona autorizada.

### OT’s de Ausencias

Las vacaciones se validan mediante la aprobación en el sistema por las personas responsables según la IT-PE-11.

Las horas de conciliación son validadas por el Jefe del Encuadramiento.

La competencia exclusiva para validar las horas imputadas a Enfermedad con baja médica y permisos reglamentarios corresponde al Departamento de Recursos Humanos.

Periodo para realizar las validaciones

Es recomendable que la validación de los partes se realice diariamente, y obligatoriamente al final de cada semana. Todas las validaciones de un mes determinado deben quedar cerradas el primer día hábil del mes siguiente.

Rechazos en el proceso de Validación

Cuando se produzca esta circunstancia el proceso a seguir para regularizar esta situación será el siguiente:

- Si la persona a la cual ha sido rechazada su imputación está de acuerdo con dicho rechazo,  procederá de forma inmediata a regularizar dicha situación.

- Si existe desacuerdo con el rechazo, la persona que imputa las horas se pondrá en contacto con la que ha realizado dicho rechazo para aclarar dicha circunstancia y si llegan a un determinado acuerdo regularizará la situación según lo acordado.

- En el supuesto de desacuerdo entre la persona que imputa las horas y la que ha realizado el rechazo, resolverá dicha situación el Jefe natural de ambos y la decisión que adopte este último será de obligado cumplimiento para ambos y como consecuencia se procederá de forma inmediata a regularizar dicha solución en el sistema.

Todas aquellas horas que a final de mes estén rechazadas se cargarán directamente a Inactividad del departamento al que pertenezca la persona cuyas horas han sido rechazadas. Es responsabilidad de esa persona, dentro del mes en curso, demostrar que esas horas han sido rechazadas inapropiadamente o corregir su imputación de horas a la OT correcta. Las discrepancias que excepcional y puntualmente pudieran surgir a mes vencido, se resolverán entre la persona que imputa y la que rechazó, y una vez acordada la solución será resuelta por Control de Gestión realizando la transferencia de horas necesaria.

# Seguimiento y control de imputaciones y Validaciones

El departamento de Control de Gestión será responsable del seguimiento y control de la imputación y validación con objeto de garantizar la correcta aplicación de este procedimiento, notificando a los correspondientes responsables las desviaciones encontradas y realizando su seguimiento hasta el cierre. En este sentido Control de Gestión  elaborará el 15 de cada mes un informe de situación “Imputación/ Validación” para su envío a Jefes de Departamento, Área o Servicio, y hará el seguimiento del cierre de las deficiencias identificadas.

Asimismo todas las validaciones realizadas están sometidas a la supervisión optativa por parte de los superiores jerárquicos de los validadores,  de acuerdo con el siguiente cuadro de niveles jerárquicos:

| SUPERVISION | OBJETO |
| --- | --- |
| Director General | Todas las validaciones de la Compañía |
| Jefe de Jefes de Proyecto | Todas las validaciones de las OT’s de Ejecución de Proyectos |
| Jefe de Ingeniería | Todas las validaciones realizadas por los Jefes de los departamentos de Ingeniería |
| Jefes de Departamento o Servicio | Todas las validaciones realizadas por su personal dependiente |
| Jefe de Ofertas | Todas las validaciones referidas a Ofertas |
| Recursos Humanos | Todas las validaciones referidas a Ausencias |
| Jefes de Proyecto | Todas las validaciones realizadas por los Líderes de Disciplina/ Responsables de Cuenta asignados a su Proyecto |

Si como consecuencia de estas supervisiones optativas hubiera que realizar algún tipo de regularización en el sistema, dicha actividad queda reservada exclusivamente  a Control de Gestión, que actuará en total acuerdo con la decisión que se adopte por el Supervisor con el conocimiento expreso de la persona que imputó las horas.

En línea con lo anterior, se recomienda fundamentalmente a los Jefes de Proyecto, el mantener reuniones mensuales con sus Líderes de Disciplina - Responsables de Cuenta al objeto de analizar con el detalle que estimen oportuno las imputaciones y validaciones realizadas en su Proyecto. Esto permitirá  regularizar de forma ágil y eficaz las horas que puedan ser necesarias, y en consecuencia mantener correctamente actualizado el control de costes de proyecto

# INFORMES

El manual del usuario de la herramienta de “Partes de Horas” (Anexo I) que describe los diferentes informes que se pueden extraer del sistema. Asimismo  se establece en el anexo III “Control de Accesos al Sistema de Horas” quienes están  autorizados para obtener informes.

# ANEXO I

# FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE PARTES DE TRABAJO - SIGI

INDICE

1.	OBJETO Y ALCANCE	17

2.	INTERFAZ PRINCIPAL	17

3.	DATOS DEL EMPLEADO	18

4.	IMPUTACIÓN DEL PARTE DE TRABAJO	19

4.1	SOLICITUD CARGO DE HORAS EN UNA OT DETERMINADA	21

4.2	UTILIDADES DE EDICIÓN DEL PARTE DE HORAS	21

4.2.1	MOSTRAR PARTES DE UN PERIODO	22

4.3	CÓDIGO DE COLORES DEL GRID DE DATOS	22

4.3.1	PROCESO DE VALIDACIÓN	23

5.	CONTROL HORARIO	23

5.1	TIEMPO DE PRESENCIA DIARIO Y MENSUAL	24

5.2	FICHAJES DEL DÍA	24

6.	PLANIFICACIÓN Y SOLICITUD DE VACACIONES PROPIAS	24

6.1	PLANIFICACIÓN DE VACACIONES	25

6.2	SOLICITUD DE VACACIONES	25

7.	CONTROL DE PARTES, VALIDACIÓN E INFORMES	28

7.1	PLANIFICACIÓN DE VACACIONES DEL PROYECTO / ENCUADRAMIENTO	28

7.2	APROBACIÓN DE VALES DE VACACIONES	29

7.3	CONTROL HORARIO PROYECTO / ENCUADRAMIENTO	30

7.4	VALIDACIÓN DE PARTES DE TRABAJO	30

7.5	INFORMES	31

7.6	AUTORIZACIÓN AL PERSONAL PARA EL CARGO DE HORAS EN UNA OT	31

- OBJETO Y ALCANCE

El presente anexo describe el funcionamiento de la herramienta de imputación y control de partes de trabajo de Intecsa Industrial/ Initec Energía., las funcionalidades básicas que están disponibles a todos los usuarios y aquellas que facilitan la validación y el control por parte de los Responsables de Cuenta, Jefes de Proyecto y Jefes de Departamento y Servicio de la empresa. Dentro de las funcionalidades de la aplicación también se incluye la planificación y solicitud de las vacaciones así como el control horario, que también se explican en este anexo.

Debe ser leído junto al procedimiento PR-79 para asegurarnos una completa comprensión del mismo.

Interfaz Principal

La herramienta de partes de trabajo se ejecuta automáticamente cada vez que se inicia la sesión en un equipo de Intecsa Industrial/ Initec Energía. Lo primero que hace al ejecutarse es lanzar una serie de procesos de chequeo por los que se detecta si el usuario tiene todos los partes de trabajo que le corresponden hasta el día en curso rellenos en la aplicación y al día.

En caso que tenga introducidos todos los partes de horas hasta el día anterior al actual el inicio del equipo continuaría normalmente sin abrirse la aplicación. Si por el contrario tenemos algún día por rellenar o bien nos rechazaron algún parte en el proceso de validación, nos aparecerá la interfaz principal de la aplicación, que es la que se ve en la imagen siguiente:

La ventana principal está dividida en las siguientes áreas diferenciadas:

Datos del usuario (Encuadramiento, Nombre, Tipo de Horario, Mes y Fecha del parte)

Información del parte a Imputar (OT, Ítem, Unidad, Documento, Horas y Observaciones)

Control Horario

Botones de acción

Grid con la información de los partes del mes en curso

Información propia del usuario relativa a vacaciones, conciliación y órdenes de viaje

Control de partes de trabajo y vacaciones, validación e informes

Datos del Empleado

Dentro de la herramienta de partes de trabajo, la parte superior de la misma se reserva para la información del empleado, con el Encuadramiento, Nombre y Apellidos, Mes en curso, Fecha del parte y Tipo de Horario.

De toda esta información que en general no se suele tener en cuenta, son relevantes los siguientes puntos:

Revisar que el encuadramiento que nos aparece es al que pertenecemos

En caso de incidencias con la herramienta, el tipo de horario es una de las posibles consultas que nos harán desde Sistemas de Información a la hora de atenderlas y resolverlas.

La información del mes en curso y del día seleccionado del Grid es meramente informativa y normalmente apenas si tiene trascendencia.

| Finalmente otra información del empleado es la foto y la información que aparece en la Intranet Corporativa sobre sí mismo. Desde el parte de horas se puede ver la información que se muestra en la Intranet y modificarla (alguna de ella, como la foto, la fecha de alta en |  |  |
| --- | --- | --- |
| la empresa, el código de usuario). Otra como la tarjeta de entrada al edificio es informativa y no se puede modificar; de requerirse habría que contactar con Sistemas de Información. El resto de campos, tan pronto se modifican en el apartado de Datos Personales se reflejan de |  |  |

inmediato en la Intranet, por ejemplo los Teléfonos 1 y 2, la planta del edificio en la que nos encontramos, o las observaciones, donde por ejemplo podemos indicar datos de interés como traslados a obra o datos que consideremos de interés para la consulta en el listín telefónico.

imputación del parte de trabajo

Los datos mínimos a rellenar en el área de Información del parte a Imputar son el número de Orden de trabajo (a partir de ahora OT) y el ITEM (en las OT’s de ausencia no es necesario el ITEM).

Si la OT tuviera definidas unidades de proceso, la aplicación requerirá que se rellenen. De igual forma si en la aplicación de Control de Documentos para la combinación de OT, ITEM y Unidad seleccionada en el parte existieran documentos, la aplicación requerirá que se seleccione el documento sobre el que se ha trabajado.

Todos los campos indicados se rellenan mediante desplegables auto explicativos como se ve en las siguientes imágenes. En cada caso aparecen sólo los elementos disponibles para la información del parte seleccionado. Por ejemplo, si tenemos seleccionada una OT, en el desplegable del ITEM aparecerán los definidos en esa OT, o en el Documento aparecerán solo aquellos documentos definidos para la combinación de OT + Ítem + Unidad seleccionada.

| Lista de OT’s disponibles. Aparece al hacer clic en el botón de la | Lista de Ítems disponibles para lo OT seleccionada. Aparece al hacer clic en el botón |
| --- | --- |

En caso que solo exista una opción, el sistema la propondrá directamente y no habrá necesidad de seleccionarla.

En la siguiente imagen vemos para una determinada combinación OT, Ítem, Unidad todos los documentos disponibles para cargar horas, de los que habrá que seleccionar uno concreto.

En caso de que la actividad asociada al parte de horas no se hubiera realizado en la oficina, por ejemplo una reunión fuera del edificio, una comida fuera de horario, para que el Control Horario la considere como tiempo de trabajo se debe seleccionar el botón de Fuera de Oficina.

Una vez incluida toda la información relativa al parte se indicará el número de horas que se trabajó, y se podrá añadir el parte de horas con el botón de acción de Añadir Parte, y el registro pasa al Grid de datos.

Es posible introducir varios partes por día, si hemos trabajado en combinaciones distintas de OT, ITEM, y Unidad y Documento si aplica, de tal forma que repartimos las 8.75 horas del día, (o las que correspondan a nuestro horario) entre varias actividades.

Una vez repartido el total de horas de nuestro horario, el parte estará finalizado, y en el apartado de horas resaltado en la imagen superior quedarán 0 horas por repartir en partes.

Solicitud Cargo de Horas en una Orden de Trabajo  determinada

En algunas Órdenes de Trabajo, para poder realizar un cargo de horas es necesario que el Jefe de la misma nos autorice a cargar horas en la misma.

| Si cuando intentemos cargar un parte dentro de una OT nos aparece un mensaje como el de la imagen es que no estamos autorizados. Dando al botón Si se manda la solicitud al jefe de la OT, y en el plazo de 24 horas nos aceptará o denegará la solicitud. |  |
| --- | --- |

Si sabemos que vamos a trabajar en una OT lo aconsejable es realizar la solicitud probando a cargar un parte de horas antes de empezar a trabajar en ella, de forma que cuando vayamos a cargar los primeros partes ya estemos autorizados.

Utilidades de Edición del Parte de Horas

| Los botones de edición de partes son los tres que aparecen en la figura: Eliminar Parte: elimina el parte seleccionado (lo deja tachado para que si lo hemos eliminado por error podamos volverlo a escribir tal cual). |  |
| --- | --- |

Modificar Parte: este botón lo que hace es eliminar el parte seleccionado del Grid y llevar toda la información del mismo al área de Imputación del parte, por si hay algún detalle menor del parte que queramos modificar.

Copiar los partes del día: Con esta utilidad se pueden copiar todos los partes de trabajo introducidos en el día en concreto que se escribe en el cajetín marcado en rojo en la imagen superior. Los partes se copiarán en el día que tenemos seleccionado en ese momento en el Grid y que debe estar sin rellenar.

Dentro del propio Grid de datos se pueden modificar los campos que se resaltan en amarillo en la imagen siguiente, las Horas del parte, las observaciones y el Fuera de la Oficina al valor “S”. Para poner fuera de oficina es obligatorio rellenar observaciones para facilitar la validación:

El campo de observaciones se dispone para detallar explicaciones adicionales al parte si estas fueran necesarias (por ejemplo en el caso de seleccionar el parte como Fuera de Oficina), o el de reflejar que un parte está asociado a un número de Orden de Cambio o de Incidencia, de tal manera que en un futuro sea posible al responsable de cuenta de forma sencilla obtener las horas que trabajó todo el personal de su disciplina en las mismas.

| Mostrar Partes de un Periodo |  |
| --- | --- |

Otra utilidad disponible al lado de los botones de acción es la de Mostrar todos los partes del periodo que hemos introducido en las fechas al lado del botón Ver. Los partes se muestran todos en el Grid de datos y podremos exportarlos a un fichero de Microsoft Excel.

Código de Colores del Grid de Datos

Las distintas acciones de validación y control que se realizan sobre los partes de trabajo que introducimos en el sistema se traducen en códigos de colores distintos en el Grid de datos y en los días del mes que aparecen sobre el Grid.

Podremos tener en principio 4 colores distintos:

Azul:	día festivo y no debemos introducir partes de trabajo en el mismo.

Negro:	tanto el parte que se ha introducido como el control horario para ese día concreto son correctos y no hay incidencia alguna. También aparecen en negro los días posteriores al actual y el actual.

Rojo:	aparecen en rojo los días con partes de días anteriores al actual sin rellenar o rechazados por el validador y aquellos en los que no se ha cumplido el horario.

En el interior del Grid los partes de horas pueden estar coloreados con 3 colores de fondo distintos:

Blanco: el parte aún no ha sido aprobado / rechazado por el validador.

Verde: el parte ha sido aprobado por el validador.

Rojo:	el parte de horas ha sido rechazado por el validador.

Imagen de ejemplo de los distintos códigos de colores en el Grid y los días del mes.

Proceso de Validación

El proceso de validación se realiza con una periodicidad que puede variar entre diaria y semanal (se aconseja la validación diaria, aunque lo que es obligado es la validación semanal de los partes de trabajo).

Cuando un parte de trabajo ha sido aceptado, ya no puede modificarse. En el Grid de datos aparece sombreado en verde y en las Observaciones de Validación aparece el OK de la persona que los validó.

Si el parte es rechazado, en el Grid de datos aparecerá sombreado en rojo y estamos obligados a modificarlo, o bien cambiando las horas, o bien cambiando el registro con la opción de Modificar línea de parte, o bien eliminando el registro y volviéndolo a introducir, teniendo en cuenta al introducirlo las observaciones que nos incluyó el validador.

Si estuviéramos en desacuerdo o quisiéramos recibir una explicación adicional, nos pondríamos en contacto con la persona que lo rechazó, cuyo código de usuario aparece en las observaciones de validación.

Control Horario

Desde la herramienta de Partes puede comprobarse el tiempo de presencia en la oficina. Para ello existen las siguientes utilidades:

Tiempo de presencia diario y mensual

| Existen dos campos uno llamado Tiempo Trabajado y otro Acumulado mes, que contienen un código de colores, Verde cuando se ha cumplido el horario adecuadamente dentro del día o del mes en curso, o |  |
| --- | --- |

rojo cuando existe alguna incidencia con los fichajes o no se han hecho todas las horas de presencia del día.

Según nos vamos moviendo por el Grid por los distintos días del mes se va actualizando la información del Tiempo Trabajado mostrando el día seleccionado en el Grid de tal forma que  si nos ponemos en un día que aparece en rojo, en el campo de Tiempo Trabajado aparecerá el día en rojo, y nos permitirá ver los fichajes correspondientes a ese día, pudiendo comprobar si hubo un error, o la incidencia concreta que se produjo. La forma de corregir errores de fichaje es comunicándolo en la Recepción del edificio.

Fichajes del día

| En el día en curso podemos comprobar en cualquier momento el tiempo de presencia que llevamos en el día, haciendo clic en el botón de fichajes del día o fichajes de hoy. Aparece un Grid con los fichajes de Entrada y Salida que se han producido durante el día y el total de horas de presencia en la oficina. |  |
| --- | --- |

Planificación y solicitud de Vacaciones Propias

Dentro del parte de horas es donde el usuario gestionará por un lado la Planificación de sus Vacaciones, así como la solicitud de las mismas cuando la fecha de las mismas está próxima y tiene certeza de que las va a disfrutar.

| En la parte inferior izquierda del parte de horas tenemos la información relativa a los días de vacaciones y a las horas de conciliación disponibles en el año, cuáles hemos planificado y cuales hemos disfrutado. |  |
| --- | --- |

Tanto para acceder a la Planificación como a la solicitud de vacaciones se hace desde un único botón que es el que aparece resaltado en la imagen superior.

Planificación de Vacaciones

| Al hacer clic en el mismo aparece la ventana de planificación de vacaciones, con el calendario del año en curso. En cualquier momento podemos planificar las vacaciones que tenemos pensado disfrutar en el año. Normalmente durante el mes de Marzo, el departamento de RRHH reclama que se rellene la planificación de vacaciones, es decir, que se planifiquen todos los días de vacaciones que tenemos en el año. En ese momento será necesario planificar todos los días que tengamos disponibles de vacaciones. |  |
| --- | --- |

El calendario tiene un código de colores:

Azul Oscuro:		día festivo

Azul Claro:		día de vacaciones solicitado

Rojo:			día de vacaciones rechazado

Verde Claro:		día de vacaciones aprobado

Verde Oscuro:	día de vacaciones disfrutado

Marrón:		día de vacaciones planificado

Para planificar un día de vacaciones, simplemente debemos hacer clic en los días que queramos disfrutar, y quedarán con un color marrón de fondo.

| Es necesario cuando hemos terminado de hacer la planificación dar al botón Grabar o NO SE GUARDARÁN los cambios en la planificación. |  |
| --- | --- |

Solicitud de Vacaciones

Los días de vacaciones planificados no se aprueban ni se rechazan, constituyen una información de referencia para los Jefes de proyecto y departamento, sin ser vinculante.

Para poder disfrutar de días de vacaciones deberemos proceder con anterioridad a solicitarlos, y deberán estar aprobados por los responsables de hacerlo.

| Para realizar una solicitud, una vez planificada, y estando próximos a la fecha en la que vamos a disfrutar esos días entraremos a la ventana de Planificación y daremos al botón resaltado. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Al dar al botón aparecerá una ventana muy sencilla en la que se seleccionará el periodo que nos vamos a ir de vacaciones (Fecha Desde y Hasta que representan el primer día que estamos de vacaciones y el último), y se dará al botón Crear. En ese momento el sistema propondrá unos destinatarios para aprobar dicho vale de vacaciones y los rellenará en el Grid anterior. Siempre incluirá al Jefe del Encuadramiento de la persona que solicita las vacaciones, que no podrá ser eliminado en ningún caso. |  |  |

Es responsabilidad del usuario asegurarse que los destinatarios son  los correctos, incluyendo o  eliminando  aquellos  que  fueran necesarios. Para ello cuenta con el botón de Añadir destinatario y el de Eliminar dentro del Grid. La forma de añadir a los usuarios es por su código de usuario, que si no lo conociéramos lo podemos consultar en el listín telefónico. Al escribir el código de usuario y dar al botón Enter nos devuelve el nombre de la persona.

Una vez incluidos todos, y una vez seleccionado el periodo de vacaciones correcto daremos al botón Grabar y Enviar, con el que la solicitud queda completada. Los validadores recibirán una comunicación con la solicitud y deberán aprobar o rechazar el vale.

| En cualquier momento un usuario podrá comprobar el estado de las vacaciones que ha solicitado desde la ventana de Planificación haciendo clic en el botón resaltado en la imagen. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aparecerá la ventana siguiente, donde podrá ver para cada solicitud quienes la han aprobado / rechazado y quienes están pendientes de autorizar la solicitud. |  |  |  |  |

Mientras que el Jefe de Departamento de la persona no haya aprobado sus vacaciones, el usuario tendrá la posibilidad de eliminar la solicitud, incluso de añadir o quitar destinatarios. En el momento en que el Jefe de Departamento aprueba el vale de vacaciones, el solicitante no podrá modificar los destinatarios.

Las solicitudes se aprueban para el periodo completo solicitado. No es posible aprobar unos días del periodo y rechazar otros. Para hacer eso, se rechaza la solicitud completa y se vuelve a enviar modificada.

Una vez la solicitud ha sido aprobada no podrá ser modificada ni podrá ser eliminada por el solicitante. En el caso de las Autorizaciones que se rechazan por alguno de los validadores, la solicitud aparecerá como rechazada tanto al solicitante como a los validadores y no podrá ser tampoco modificada ni eliminada.

Si un usuario tiene las vacaciones aprobadas y trabaja finalmente ese día, para poder imputarlo a una orden de trabajo productiva su jefe de Departamento o Servicio deberá eliminar la solicitud de petición de vacaciones relativa a ese día. Mientras no se elimine, a efectos del sistema habría disfrutado el día de vacaciones.

Notificaciones y Chequeos al Cerrar a la Aplicación

Una vez tengamos los partes de trabajo de los días anteriores al actual correctamente rellenos, podremos terminar la aplicación. Si intentamos salir de la aplicación teniendo algún parte por rellenar de días anteriores al actual, o algún parte rechazado, aparecerá un mensaje de error indicándonos que faltan partes por rellenar impidiendo cerrar la aplicación.

Si por cualquier razón fuera necesario cerrar la aplicación de partes sin haberlos completado, existe la posibilidad de hacerlo presionando al botón que se ve remarcado en rojo en la imagen siguiente al lado de la palabra horario (una cruz negra con un fondo rojo). Saldrá un mensaje recordando la obligatoriedad de rellenar el parte diariamente y permitirá cerrar la aplicación.

Si el usuario que está dentro del grupo de validación e intenta salir de la aplicación, esta chequea si tiene partes por validar y en ese caso le informa que tiene partes por validar dentro de su cuenta y si estos son de semanas anteriores a la actual el mensaje es más restrictivo.

El último día del mes en curso o a lo sumo el primero del siguiente todos los partes deben estar completos y validados, dado que a partir de que se hace el cierre la validación o el rechazo ya no tienen efecto.

Por esta razón, si el primer día del mes siguiente hay partes por validar, la aplicación envía un mensaje al cerrarla sobre la necesidad y obligatoriedad de hacerlo debido al cierre del mes.

Control de Partes, Validación e InformES

Los Responsables de Cuenta, Jefes de Proyecto, Jefes de Departamento y Servicio, y los usuarios de Control de Gestión tienen habilitadas dentro del parte de horas además de lo descrito hasta el momento una serie de utilidades de control, validación y aprobación que aparecen agrupadas en la parte inferior derecha de la aplicación.

| Estas utilidades son: Planificación de Vacaciones Proyecto / Encuadr. Aprobación de Vacaciones Control Horario Proyecto / Encuadramiento Validación de Partes de Horas Informes Autorización de Carga de Horas en OT. |  |
| --- | --- |

Planificación de Vacaciones del Proyecto / Encuadramiento

En esta utilidad el jefe de departamento / proyecto puede ver de forma agregada la planificación de vacaciones del personal que de él depende. En la pantalla puede observarlo mes a mes, con un resumen del estado de vacaciones disponibles / disfrutadas por cada miembro de su departamento como puede verse en la imagen.

Esa información puede exportarse a un fichero de Excel incluyendo tantos meses desde el actual como se considere necesario. Haciendo clic en el botón de Personal del Encuadramiento se puede ver más al detalle la situación de vacaciones del personal.

Aprobación de Vales de Vacaciones

Al hacer clic en esta utilidad aparecerá la ventana siguiente en la que el validador verá en el lado de la izquierda todas las peticiones de vacaciones que le han llegado que todavía no se han disfrutado o que habiéndose disfrutado son del mes en curso.

Al hacer clic sobre cualquiera de ellas en el lado izquierdo se verá el detalle de las personas a las que se ha solicitado aprobación y si esta se ha producido ya o no. El usuario solo podrá aceptar o rechazar el parte en el registro correspondiente a su nombre, y en caso de rechazarlo incluir un motivo.

Cuando cualquiera de los que aprueba rechaza el vale o cuando todos los usuarios han aceptado la solicitud a la persona que las pidió le llega una notificación y el parte de vacaciones queda completado y no puede sufrir alteración posterior.

Control Horario Proyecto / Encuadramiento

Al hacer clic en esta utilidad aparece un resumen del personal del encuadramiento o proyecto y se puede observar el grado de cumplimiento del horario. Se pueden chequear las entradas, salidas y el tiempo de presencia mes a mes, o las incidencias de una persona en un día concreto haciendo doble clic sobre el mismo, y se mostrará el detalle de los fichajes de ese día.

Validación de Partes de Trabajo

Es responsabilidad de Jefes de Departamento y Servicio, Jefes de OT y Responsables de Cuenta el validar todos los partes de horas del personal a su cargo. Esa validación debe realizarse de forma obligada semanalmente, aunque podría realizarse con una periodicidad inferior.

La utilidad de validación agrupa los partes de horas que el usuario debe validar, permitiendo distintas posibilidades de filtro, selección y de validación de forma masiva. También permite exportar a Excel los partes filtrados y contabilizarlos según distintos criterios.

Informes

Existen una serie de informes que se pueden extraer desde la herramienta de partes de horas que son de utilidad para los Jefes de departamento, Jefes de OT y Control de Gestión y a los que se accede desde la herramienta de Partes de Trabajo.

Autorización al personal para el Cargo de Horas en una OT

Los Jefes de OT tienen la posibilidad de autorizar al personal que puede cargar horas dentro de su OT. Cuando una OT se define de esta forma, todo usuario que pretenda cargar partes en la misma ha de solicitar permiso para hacerlo, y el Jefe de OT recibirá una petición para autorizar el cargo o rechazarlo. Esa acción se hace desde la siguiente utilidad del parte:

# ANEXO II

# LISTA DE ÍTEMS EN VIGOR

| Código | Descripción | Actividad |
| --- | --- | --- |
| 0000 | Dirección General | 00 SERVICIOS |
| 0001 | Secretaria Dirección General | 00 SERVICIOS |
| 0002 | Dirección de Operaciones | 00 SERVICIOS |
| 0003 | Secretaria Dirección de Operaciones | 00 SERVICIOS |
| 0004 | Dirección de Proyectos | 00 SERVICIOS |
| 0005 | Secretaria Dirección de Proyectos | 00 SERVICIOS |
| 0006 | Dirección de Energía | 00 SERVICIOS |
| 0008 | Dirección de Ingeniería | 00 SERVICIOS |
| 0009 | Secretaria División de Ingeniería | 00 SERVICIOS |
| 0012 | Servicio de Control de Gestión | 00 SERVICIOS |
| 0013 | Secretaria de Control de Gestión | 00 SERVICIOS |
| 0014 | Servicio de Control de Proyectos | 00 SERVICIOS |
| 0015 | Secretaria de C. Proyectos | 00 SERVICIOS |
| 0016 | Servicio de S.I.E | 00 SERVICIOS |
| 0017 | Servicio Sponsor Grandes Contratos | 00 SERVICIOS |
| 0018 | Secretaria Sponsor Grandes Contratos | 00 SERVICIOS |
| 0020 | Servicio de Administración y Finanzas | 00 SERVICIOS |
| 0021 | Secretaria de Administración y Finanzas | 00 SERVICIOS |
| 0022 | Serv.Administración y Finanzas a Proyectos | 00 SERVICIOS |
| 0023 | Servicio de Tesorería | 00 SERVICIOS |
| 0024 | Servicio de Caja | 00 SERVICIOS |
| 0025 | Servicio de Contabilidad | 00 SERVICIOS |
| 0026 | Servicio de Administración de Personal | 00 SERVICIOS |
| 0029 | Servicio de RR.HH. | 00 SERVICIOS |
| 0030 | Secretaria de RR.HH. | 00 SERVICIOS |
| 0031 | Servicio de Administración de Personal | 00 SERVICIOS |
| 0032 | Servicio de Formación | 00 SERVICIOS |
| 0033 | Servicio de Selección | 00 SERVICIOS |
| 0034 | Servicios Generales | 00 SERVICIOS |
| 0035 | Selec.y Admon Personal Extranjero | 00 SERVICIOS |
| 0036 | Servicios Jurídicos | 00 SERVICIOS |
| 0037 | Servicio de Sistemas de Información | 00 SERVICIOS |
| 0038 | Secretaria de Sistemas de Información | 00 SERVICIOS |
| 0039 | Serv. de Sistemas de Información a Proyectos | 00 SERVICIOS |
| 0040 | Serv.de Mantenimiento y Desarrollos Informáticos | 00 SERVICIOS |
| 0046 | Servicio de Prevención de Riesgos y Calidad | 00 SERVICIOS |
| 0047 | Secretaria de Prevención y Calidad | 00 SERVICIOS |
| 0050 | Dirección Comercial | 00 SERVICIOS |
| 0051 | Secretaria de División Comercial | 00 SERVICIOS |
| 0052 | Servicio de Desarrollo de Negocio (Oil & Gas) | 00 SERVICIOS |
| 0053 | Servicio de Desarrollo de Negocio (Power) | 00 SERVICIOS |
| 0054 | Servicio de Ofertas | 00 SERVICIOS |
| 0055 | Servicio de Estimaciones | 00 SERVICIOS |
| 0056 | Servicio de Marketing | 00 SERVICIOS |
| 0058 | Servicio de Compras | 00 SERVICIOS |
| 0059 | Secretaria Servicio de Compras | 00 SERVICIOS |
| 0062 | Servicio de Construcción | 00 SERVICIOS |
| 0063 | Secretaria Servicio Construcción | 00 SERVICIOS |
| 0064 | Cumplimiento Normativo | 00 SERVICIOS |
| 0065 | Dirección Corporativa | 00 SERVICIOS |
| 0066 | Secretaria Dirección Corporativa | 00 SERVICIOS |
| 1000 | Director de Proyecto | 10 GRUPO DE PROYECTO |
| 1010 | Ingeniero de Proyecto | 10 GRUPO DE PROYECTO |
| 1020 | Coordinador de Proyecto | 10 GRUPO DE PROYECTO |
| 1030 | Coordinador Proyectos Oficiales | 10 GRUPO DE PROYECTO |
| 1031 | Tramitación documentos oficiales | 10 GRUPO DE PROYECTO |
| 1040 | Administrador del Contrato | 10 GRUPO DE PROYECTO |
| 1050 | Jefe de Ingeniería | 10 GRUPO DE PROYECTO |
| 1051 | Ordenes de Cambio | 10 GRUPO DE PROYECTO |
| 1060 | Gestión de Repuestos | 10 GRUPO DE PROYECTO |
| 1061 | Periodo de Garantía | 10 GRUPO DE PROYECTO |
| 1062 | Apoyo a Ofertas | 10 GRUPO DE PROYECTO |
| 1063 | Secretaria del Cliente | 10 GRUPO DE PROYECTO |
| 1097 | Oficinas Locales | 10 GRUPO DE PROYECTO |

| Código | Descripción | Actividad |
| --- | --- | --- |
| 1098 | Trabajos en Obra | 10 GRUPO DE PROYECTO |
| 1099 | General G. Proyecto | 10 GRUPO DE PROYECTO |
| 1100 | Secretaria Proyecto | 10 GRUPO DE PROYECTO |
| 1110 | Director de Proyecto PMT | 11 SERVICIOS PMT |
| 1111 | Ingeniero de Proyecto PMT | 11 SERVICIOS PMT |
| 1112 | Secretaria de Proyecto PMT | 11 SERVICIOS PMT |
| 1113 | Conductor PMT | 11 SERVICIOS PMT |
| 1290 | Control de Documentos PMT | 11 SERVICIOS PMT |
| 1390 | Planificación PMT | 11 SERVICIOS PMT |
| 1395 | Control de Costes PMT | 11 SERVICIOS PMT |
| 1200 | General Gestión de documentos | 12 GESTIÓN DE DOCUMENTOS |
| 1205 | Documentos de Ingeniería | 12 GESTIÓN DE DOCUMENTOS |
| 1210 | Documentos de vendedores | 12 GESTIÓN DE DOCUMENTOS |
| 1220 | Libros de Proyecto | 12 GESTIÓN DE DOCUMENTOS |
| 1230 | Libro resumen de proyecto | 12 GESTIÓN DE DOCUMENTOS |
| 1250 | Soporte Gestión Documentos | 12 GESTIÓN DE DOCUMENTOS |
| 1300 | Planificación oficina central | 13 PLANIFICACIÓN Y COSTES |
| 1301 | Planificación Apoyo a Ofertas | 13 PLANIFICACIÓN Y COSTES |
| 1302 | General Planificación | 13 PLANIFICACIÓN Y COSTES |
| 1305 | Planificación en obra | 13 PLANIFICACIÓN Y COSTES |
| 1310 | Planificación y control en central | 13 PLANIFICACIÓN Y COSTES |
| 1320 | Control de costes oficina central | 13 PLANIFICACIÓN Y COSTES |
| 1321 | Control de Costes Apoyo a Ofertas | 13 PLANIFICACIÓN Y COSTES |
| 1322 | General Control de Costes | 13 PLANIFICACIÓN Y COSTES |
| 1325 | Control de costes en obra | 13 PLANIFICACIÓN Y COSTES |
| 1350 | Colaboración con Admon y Finanzas | 13 PLANIFICACIÓN Y COSTES |
| 1400 | Documentos Informe de progreso Cliente | 14 CONTROL DE PROYECTO (Informe Progreso) |
| 1600 | General SIE | 16 SISTEMA INTEGRADO DE EJECUCIÓN |
| 1601 | Planteamiento Inicial Actividad | 16 SISTEMA INTEGRADO DE EJECUCIÓN |
| 1602 | Home Office Organización SIE | 16 SISTEMA INTEGRADO DE EJECUCIÓN |
| 1603 | Home Office Estudios SIE | 16 SISTEMA INTEGRADO DE EJECUCIÓN |
| 1610 | SIE Apoyo a Ofertas | 16 SISTEMA INTEGRADO DE EJECUCIÓN |
| 1700 | Documentos Licenciante | 17 DOCUMENTOS LICENCIANTE |
| 2000 | Bases de diseño | 20 PROCESOS |
| 2002 | Planteamiento Inicial Actividad | 20 PROCESOS |
| 2010 | Diagrama de flujo | 20 PROCESOS |
| 2020 | Balance materia y energía | 20 PROCESOS |
| 2030 | Lista de emisiones | 20 PROCESOS |
| 2040 | Libro de ingeniería básica | 20 PROCESOS |
| 2050 | Descripciones | 20 PROCESOS |
| 2060 | Manual de operación | 20 PROCESOS |
| 2070 | Análisis de consistencia | 20 PROCESOS |
| 2080 | Estudios Hazop | 20 PROCESOS |
| 2110 | P&I de proceso | 20 PROCESOS |
| 2130 | P&I Distribución, utlities y off sites | 20 PROCESOS |
| 2150 | Lista líneas y servicios, Especif. tuberías | 20 PROCESOS |
| 2160 | Lista de equiposl, lista de items H | 20 PROCESOS |
| 2201 | H.D.Bombas, agitad, ventilad, turb.vapor | 20 PROCESOS |
| 2204 | H.D.Compresores y soplantes | 20 PROCESOS |
| 2206 | H.D.Torres de refrigeración | 20 PROCESOS |
| 2207 | H.D.Eyectores, mezclad, filtros, varios | 20 PROCESOS |
| 2209 | H.D.Calderas, turbinas de vapor, turbinas de gas | 20 PROCESOS |
| 2210 | H.D.Unidades paquete | 20 PROCESOS |
| 2211 | H.D.Grúas,básculas,cintas,elevad,molinos | 20 PROCESOS |
| 2214 | H.D.Tamb.rot,vibrad,cribas,filtros polvo | 20 PROCESOS |
| 2215 | H.D.Transporte neumático | 20 PROCESOS |
| 2218 | H.D.Lecho fluído,espesadores,decantador. | 20 PROCESOS |
| 2225 | H.D.Columnas, reactores, platos, rellenos | 20 PROCESOS |
| 2226 | H.D.Recipientes, ciclones | 20 PROCESOS |
| 2227 | H.D.Tanques, esferas, silos | 20 PROCESOS |
| 2232 | H.D.Intercambiadores aerorefrigerantes | 20 PROCESOS |
| 2234 | H.D.Hornos, otros equipos térmicos | 20 PROCESOS |
| 2410 | Lista de consumos | 20 PROCESOS |
| 2430 | Comentarios Plano implantación | 20 PROCESOS |

| Código | Descripción | Actividad |
| --- | --- | --- |
| 2440 | Fuentes de escape | 20 PROCESOS |
| 2450 | Instrumentos, válvulas de control, enclavam. | 20 PROCESOS |
| 2460 | Estudios válvulas segur.colector antorcha | 20 PROCESOS |
| 2800 | Ingeniería Procesos | 20 PROCESOS |
| 2801 | Delineación Procesos | 20 PROCESOS |
| 2910 | Puesta en marcha | 20 PROCESOS |
| 2982 | Documentacion Final | 20 PROCESOS |
| 2983 | Solar Block - Solar Field | 20 PROCESOS |
| 2984 | Solar Block - Thermal Energy Storage System | 20 PROCESOS |
| 2985 | Solar Block - Heat Transfer Fluid System | 20 PROCESOS |
| 2986 | Solar Block - General | 20 PROCESOS |
| 2987 | Bop - Water Systems | 20 PROCESOS |
| 2988 | Bop - Utilities & Auxiliary Systems | 20 PROCESOS |
| 2989 | Bop - General | 20 PROCESOS |
| 2990 | Power Island - Gas Turbine And Auxiliary Systems | 20 PROCESOS |
| 2991 | Power Island - Steam-Water Cycle | 20 PROCESOS |
| 2992 | Power Island - Steam Turbine And Auxiliary Systems | 20 PROCESOS |
| 2993 | Power Island - General | 20 PROCESOS |
| 2994 | Definicion De Suministros | 20 PROCESOS |
| 2995 | Listas | 20 PROCESOS |
| 2996 | Diag. Procesos-Pids | 20 PROCESOS |
| 2997 | Calculos / Estudios | 20 PROCESOS |
| 2998 | Supervis.ingeniería básica subcontratada | 20 PROCESOS |
| 2999 | General Procesos | 20 PROCESOS |
| 3110 | Cintas transportadoras | 30 MANEJO DE SÓLIDOS |
| 3111 | Planteamiento Inicial Actividad | 30 MANEJO DE SÓLIDOS |
| 3112 | Unidades Paquete | 30 MANEJO DE SÓLIDOS |
| 3113 | Puentes Grúa, Plopastos, Básculas | 30 MANEJO DE SÓLIDOS |
| 3114 | Coordinación Disciplina | 30 MANEJO DE SÓLIDOS |
| 3115 | Elevadores de cangilones. Tornillos | 30 MANEJO DE SÓLIDOS |
| 3116 | General Manejo de Sólidos | 30 MANEJO DE SÓLIDOS |
| 3120 | Tambores rotativos | 30 MANEJO DE SÓLIDOS |
| 3125 | Transporte neumático | 30 MANEJO DE SÓLIDOS |
| 3130 | Vibradores, Cribas, Fondos vibrantes | 30 MANEJO DE SÓLIDOS |
| 3135 | Filtros captación polvo | 30 MANEJO DE SÓLIDOS |
| 3140 | Lecho fluído | 30 MANEJO DE SÓLIDOS |
| 3145 | Ciclones | 30 MANEJO DE SÓLIDOS |
| 3150 | Espesadores, Decantadores | 30 MANEJO DE SÓLIDOS |
| 3155 | Trituradoras, Molinos | 30 MANEJO DE SÓLIDOS |
| 3160 | Apiladoras, Desapiladoras | 30 MANEJO DE SÓLIDOS |
| 3190 | Otros equipos manejo sólidos | 30 MANEJO DE SÓLIDOS |
| 3001 | Solar Block-Solar Field | 31 EQUIPOS DINÁMICOS |
| 3002 | Planteamiento Inicial Actividad | 31 EQUIPOS DINÁMICOS |
| 3005 | Bombas, Agitadores, Ventiladores | 31 EQUIPOS DINÁMICOS |
| 3010 | Turbinas de gas | 31 EQUIPOS DINÁMICOS |
| 3015 | Turbinas de vapor | 31 EQUIPOS DINÁMICOS |
| 3020 | Compresores de proceso | 31 EQUIPOS DINÁMICOS |
| 3025 | Compresores de aire y soplantes | 31 EQUIPOS DINÁMICOS |
| 3030 | Torre de refrigeración | 31 EQUIPOS DINÁMICOS |
| 3035 | Eyectores, Mezcladores | 31 EQUIPOS DINÁMICOS |
| 3040 | Filtros | 31 EQUIPOS DINÁMICOS |
| 3070 | Unidades de dosificación quimica | 31 EQUIPOS DINÁMICOS |
| 3090 | Otros Equipos manejo fluidos | 31 EQUIPOS DINÁMICOS |
| 3095 | U.P. Tratamiento de agua | 31 EQUIPOS DINÁMICOS |
| 3096 | U.P. | 31 EQUIPOS DINÁMICOS |
| 3097 | Unidad satélite | 31 EQUIPOS DINÁMICOS |
| 3100 | Ingeniería Equipos Rotativos | 31 EQUIPOS DINÁMICOS |
| 3101 | Delineación Equipos Rotativos | 31 EQUIPOS DINÁMICOS |
| 3105 | Puente grúa. Polipastos. Básculas | 31 EQUIPOS DINÁMICOS |
| 3170 | Official Project | 31 EQUIPOS DINÁMICOS |
| 3171 | Coordination | 31 EQUIPOS DINÁMICOS |
| 3172 | Solid Handling System - Auxiliary Solid Handling Systems | 31 EQUIPOS DINÁMICOS |
| 3173 | As-Built Documentation | 31 EQUIPOS DINÁMICOS |
| 3174 | Solar Block - Thermal Energy Storage System | 31 EQUIPOS DINÁMICOS |

| Código | Descripción | Actividad |
| --- | --- | --- |
| 3175 | Solar Block - Heat Transfer Fluid System | 31 EQUIPOS DINÁMICOS |
| 3176 | Layout Drawings | 31 EQUIPOS DINÁMICOS |
| 3177 | Planos De Disposicion | 31 EQUIPOS DINÁMICOS |
| 3178 | Bop - Water Systems | 31 EQUIPOS DINÁMICOS |
| 3179 | Bop - Utilities & Auxiliary Systems | 31 EQUIPOS DINÁMICOS |
| 3180 | Diseño De Planta | 31 EQUIPOS DINÁMICOS |
| 3181 | Suppliers Documentation Checking | 31 EQUIPOS DINÁMICOS |
| 3182 | Technical Evaluations | 31 EQUIPOS DINÁMICOS |
| 3183 | Data Sheets | 31 EQUIPOS DINÁMICOS |
| 3184 | Power Island - Steam-Water Cycle | 31 EQUIPOS DINÁMICOS |
| 3185 | Specifications | 31 EQUIPOS DINÁMICOS |
| 3186 | Lists (Lubricants,Utility,Mechanical Terminal Point) | 31 EQUIPOS DINÁMICOS |
| 3187 | General - General | 31 EQUIPOS DINÁMICOS |
| 3188 | Calculations And Studies | 31 EQUIPOS DINÁMICOS |
| 3189 | Design Criteria | 31 EQUIPOS DINÁMICOS |
| 3195 | Traducción documentación | 31 EQUIPOS DINÁMICOS |
| 3198 | Superv.de Subcontrat.Ingen. Mecánica | 31 EQUIPOS DINÁMICOS |
| 3199 | General Mecánica | 31 EQUIPOS DINÁMICOS |
| 3042 | Planteamiento Inicial Actividad | 32 EQUIPOS TÉRMICOS |
| 3045 | Calderas, incineradores | 32 EQUIPOS TÉRMICOS |
| 3050 | Cámara combustión polvo | 32 EQUIPOS TÉRMICOS |
| 3055 | Caldera fluido térmico Hot Oil | 32 EQUIPOS TÉRMICOS |
| 3060 | Quemadores postcombustión | 32 EQUIPOS TÉRMICOS |
| 3350 | Hornos | 32 EQUIPOS TÉRMICOS |
| 3390 | Otros equipos térmicos | 32 EQUIPOS TÉRMICOS |
| 3210 | Reactores | 33 EQUIPOS ESTÁTICOS |
| 3220 | Columnas | 33 EQUIPOS ESTÁTICOS |
| 3225 | Internos | 33 EQUIPOS ESTÁTICOS |
| 3230 | Recipientes a presión | 33 EQUIPOS ESTÁTICOS |
| 3235 | Filtros a Presión | 33 EQUIPOS ESTÁTICOS |
| 3240 | Tanques | 33 EQUIPOS ESTÁTICOS |
| 3250 | Esferas | 33 EQUIPOS ESTÁTICOS |
| 3260 | Silos | 33 EQUIPOS ESTÁTICOS |
| 3270 | Tolvas y calderería ligera | 33 EQUIPOS ESTÁTICOS |
| 3280 | Depósitos sin presión | 33 EQUIPOS ESTÁTICOS |
| 3285 | Otros equipos estáticos | 33 EQUIPOS ESTÁTICOS |
| 3290 | Recubrimientos | 33 EQUIPOS ESTÁTICOS |
| 3300 | Ingeniería de detalle Equipos Estáticos | 33 EQUIPOS ESTÁTICOS |
| 3301 | Delineación Ing. detalle Equipos Estáticos | 33 EQUIPOS ESTÁTICOS |
| 3302 | Planteamiento Inicial Actividad | 33 EQUIPOS ESTÁTICOS |
| 3310 | Intercambiadores | 33 EQUIPOS ESTÁTICOS |
| 3320 | Aeros | 33 EQUIPOS ESTÁTICOS |
| 3398 | Superv.Subcontrat.Ingen.Intercambiadores y recip. | 33 EQUIPOS ESTÁTICOS |
| 3399 | General intercambiadores y recipientes | 33 EQUIPOS ESTÁTICOS |
| 3400 | Ingeniería Materiales | 34 MATERIALES TUBERÍAS |
| 3402 | Planteamiento Inicial Actividad | 34 MATERIALES TUBERÍAS |
| 3410 | Especificaciones de Materiales de Tuberías | 34 MATERIALES TUBERÍAS |
| 3420 | MTO´s X Nº de MTO´s | 34 MATERIALES TUBERÍAS |
| 3421 | Conductos | 34 MATERIALES TUBERÍAS |
| 3430 | Items H | 34 MATERIALES TUBERÍAS |
| 3435 | Lista de Fluidos y Lista de líneas | 34 MATERIALES TUBERÍAS |
| 3440 | Lista de Materiales por Isométricas | 34 MATERIALES TUBERÍAS |
| 3445 | Verificacion de Tie-ins | 34 MATERIALES TUBERÍAS |
| 3450 | RM s, CTO. Verif. Docum. Vendedores | 34 MATERIALES TUBERÍAS |
| 3460 | Calculos/Documentación PED-CE | 34 MATERIALES TUBERÍAS |
| 3470 | Calculos de espesores y vacio | 34 MATERIALES TUBERÍAS |
| 3492 | Inspección | 34 MATERIALES TUBERÍAS |
| 3493 | Asistencia a puesta en marcha, pruebas | 34 MATERIALES TUBERÍAS |
| 3494 | Ensayos no Destructivos | 34 MATERIALES TUBERÍAS |
| 3495 | Toma de datos en campo | 34 MATERIALES TUBERÍAS |
| 3496 | Apoyo a Construccion / SEI | 34 MATERIALES TUBERÍAS |
| 3497 | Verificación de unidades paquetes | 34 MATERIALES TUBERÍAS |
| 3498 | Superv.Subcontrat.Ingen.Mat.Tuberías | 34 MATERIALES TUBERÍAS |
| 3499 | General Materiales de Tuberías | 34 MATERIALES TUBERÍAS |

| Código | Descripción | Actividad |
| --- | --- | --- |
| 3500 | Ingeniería Esfuerzos y Soportes | 35 ESFUERZOS Y SOPORTES |
| 3501 | Criterios de Diseño (Esfuerzos y Soportes) | 35 ESFUERZOS Y SOPORTES |
| 3502 | Planteamiento Inicial Actividad | 35 ESFUERZOS Y SOPORTES |
| 3503 | Evaluación Técnica (Esfuerzos y Soportes) | 35 ESFUERZOS Y SOPORTES |
| 3510 | Cálculo esfuerzos en tuberías y equipos | 35 ESFUERZOS Y SOPORTES |
| 3511 | Conductos | 35 ESFUERZOS Y SOPORTES |
| 3520 | Cálculo y diseño de soportes | 35 ESFUERZOS Y SOPORTES |
| 3530 | Lista de soportes estándar | 35 ESFUERZOS Y SOPORTES |
| 3540 | Planos soportes especiales-Relaciones de Materiales | 35 ESFUERZOS Y SOPORTES |
| 3560 | Calculos/Documentación PED-CE | 35 ESFUERZOS Y SOPORTES |
| 3570 | Cálculo esfuerzos en tuberías de SCI | 35 ESFUERZOS Y SOPORTES |
| 3571 | Cálculo y diseño de soportes de SCI | 35 ESFUERZOS Y SOPORTES |
| 3572 | Lista de soportes estándar de SCI | 35 ESFUERZOS Y SOPORTES |
| 3573 | Planos soportes especiales de SCI | 35 ESFUERZOS Y SOPORTES |
| 3574 | Estándar soportes 3D de SCI | 35 ESFUERZOS Y SOPORTES |
| 3580 | Cálculo esfuerzos en tuberías de CONDUCTOS | 35 ESFUERZOS Y SOPORTES |
| 3581 | Cálculo y diseño de soportes de CONDUCTOS | 35 ESFUERZOS Y SOPORTES |
| 3582 | Lista de soportes estándar de CONDUCTOS | 35 ESFUERZOS Y SOPORTES |
| 3583 | Lista de soportes especiales de CONDUCTOS | 35 ESFUERZOS Y SOPORTES |
| 3584 | Estándar soportes 3D de CONDUCTOS | 35 ESFUERZOS Y SOPORTES |
| 3585 | Proyectos Oficiales | 35 ESFUERZOS Y SOPORTES |
| 3586 | Coordinacion | 35 ESFUERZOS Y SOPORTES |
| 3587 | Planos De Area | 35 ESFUERZOS Y SOPORTES |
| 3588 | Isometricos | 35 ESFUERZOS Y SOPORTES |
| 3589 | Diag. Proceso/ P&Id S | 35 ESFUERZOS Y SOPORTES |
| 3590 | As- Built | 35 ESFUERZOS Y SOPORTES |
| 3592 | Inspección | 35 ESFUERZOS Y SOPORTES |
| 3593 | Asistencia a puesta en Marcha, pruebas | 35 ESFUERZOS Y SOPORTES |
| 3594 | Verificación de unidades paquetes | 35 ESFUERZOS Y SOPORTES |
| 3595 | Toma de datos en campo | 35 ESFUERZOS Y SOPORTES |
| 3596 | Estandar soportes 3D | 35 ESFUERZOS Y SOPORTES |
| 3597 | Apoyo a construcción | 35 ESFUERZOS Y SOPORTES |
| 3598 | Superv.Subcontrat.Ingen.Esfuerzos/soport | 35 ESFUERZOS Y SOPORTES |
| 3599 | General Esfuerzos y Soportes | 35 ESFUERZOS Y SOPORTES |
| 3600 | Ingenieria de Diseño de Tuberías | 36 DISEÑO DE TUBERÍAS |
| 3601 | Delineación de tuberías | 36 DISEÑO DE TUBERÍAS |
| 3602 | Planteamiento Inicial Actividad | 36 DISEÑO DE TUBERÍAS |
| 3621 | Delineación en CAD de Diagramas (PFDs y P&IDs) | 36 DISEÑO DE TUBERÍAS |
| 3622 | Delineación Diagramas Inteligentes | 36 DISEÑO DE TUBERÍAS |
| 3623 | Delineación en CAD de Implantaciones | 36 DISEÑO DE TUBERÍAS |
| 3624 | Delineación en CAD Planos de Tuberías | 36 DISEÑO DE TUBERÍAS |
| 3625 | Delineación en Raster de Planos de Tuberías | 36 DISEÑO DE TUBERÍAS |
| 3626 | Delineación de Planos de Tuberías Racks | 36 DISEÑO DE TUBERÍAS |
| 3627 | Delineación Planos Tuberías Draft PDMS/PDS | 36 DISEÑO DE TUBERÍAS |
| 3628 | Vectorización de planos | 36 DISEÑO DE TUBERÍAS |
| 3629 | Delineación de Planos de Tuberías de Desmontaje | 36 DISEÑO DE TUBERÍAS |
| 3630 | Estudio Plano Implantación General | 36 DISEÑO DE TUBERÍAS |
| 3631 | Plano clave | 36 DISEÑO DE TUBERÍAS |
| 3640 | Diseño de Tuberías en Maqueta Electrónica (3D) | 36 DISEÑO DE TUBERÍAS |
| 3641 | Modelado de las líneas de S.C.I. en 3D | 36 DISEÑO DE TUBERÍAS |
| 3642 | Modelado HVAC en 3D | 36 DISEÑO DE TUBERÍAS |
| 3643 | Modelado de Conductos en 3D | 36 DISEÑO DE TUBERÍAS |
| 3645 | Transformación de PDMS a PDS | 36 DISEÑO DE TUBERÍAS |
| 3650 | Diseño de Planos de Tuberías (2D) | 36 DISEÑO DE TUBERÍAS |
| 3651 | Estudios tuberías para maqueta | 36 DISEÑO DE TUBERÍAS |
| 3652 | Diseño de Planos de Rack (2D) | 36 DISEÑO DE TUBERÍAS |
| 3653 | Planos auxiliares, Venteos, Drenajes | 36 DISEÑO DE TUBERÍAS |
| 3655 | Solar Block - Solar Field | 36 DISEÑO DE TUBERÍAS |
| 3656 | Solar Block - Thermal Energy Storage System | 36 DISEÑO DE TUBERÍAS |
| 3657 | Solar Block - Heat Transfer Fluid System | 36 DISEÑO DE TUBERÍAS |
| 3658 | Solar Block - General | 36 DISEÑO DE TUBERÍAS |
| 3659 | Piping Isometric Drawings | 36 DISEÑO DE TUBERÍAS |
| 3660 | Isométricas de Prefabricación | 36 DISEÑO DE TUBERÍAS |
| 3661 | Isométricas de Montaje | 36 DISEÑO DE TUBERÍAS |

| Código | Descripción | Actividad |
| --- | --- | --- |
| 3662 | Tie-ins | 36 DISEÑO DE TUBERÍAS |
| 3663 | Isométricas de Conductos | 36 DISEÑO DE TUBERÍAS |
| 3665 | Medición Manual de Tuberías | 36 DISEÑO DE TUBERÍAS |
| 3666 | Verificación de Materiales | 36 DISEÑO DE TUBERÍAS |
| 3668 | Verificación de unidades paquete | 36 DISEÑO DE TUBERÍAS |
| 3670 | Montaje de maqueta | 36 DISEÑO DE TUBERÍAS |
| 3671 | General Arrangement | 36 DISEÑO DE TUBERÍAS |
| 3672 | Bop - Water Systems | 36 DISEÑO DE TUBERÍAS |
| 3673 | Bop - Utilities & Auxiliary Systems | 36 DISEÑO DE TUBERÍAS |
| 3674 | Bop - General | 36 DISEÑO DE TUBERÍAS |
| 3675 | Power Island - Heat Recovery Steam Generator And Auxiliary | 36 DISEÑO DE TUBERÍAS |
| 3676 | Power Island - Steam-Water Cycle | 36 DISEÑO DE TUBERÍAS |
| 3677 | Power Island - Steam Turbine And Auxiliary Systems | 36 DISEÑO DE TUBERÍAS |
| 3678 | Power Island - General | 36 DISEÑO DE TUBERÍAS |
| 3679 | Lists | 36 DISEÑO DE TUBERÍAS |
| 3680 | Información para civil | 36 DISEÑO DE TUBERÍAS |
| 3681 | Comentarios de P&I y Lista de Líneas | 36 DISEÑO DE TUBERÍAS |
| 3688 | Toma de datos en campo | 36 DISEÑO DE TUBERÍAS |
| 3690 | Apoyo a construcción | 36 DISEÑO DE TUBERÍAS |
| 3692 | Inspección | 36 DISEÑO DE TUBERÍAS |
| 3693 | Asistencia a puesta en marcha, pruebas | 36 DISEÑO DE TUBERÍAS |
| 3694 | As Built | 36 DISEÑO DE TUBERÍAS |
| 3695 | Especificaciones de diseño de tuberías | 36 DISEÑO DE TUBERÍAS |
| 3696 | Administración 3D (PDMS/PDS) | 36 DISEÑO DE TUBERÍAS |
| 3697 | Administración 2D (I-SKETCH) | 36 DISEÑO DE TUBERÍAS |
| 3698 | Superv. Subcontrat. Ingen. Diseño tuberías | 36 DISEÑO DE TUBERÍAS |
| 3699 | General diseño de tuberías | 36 DISEÑO DE TUBERÍAS |
| 3700 | Climatización y ventilación (HVAC) | 37 HVAC |
| 3702 | Planteamiento Inicial Actividad | 37 HVAC |
| 3703 | PCI (para proyectos anteriores 2011) | 37 HVAC |
| 3704 | Fontanería y Saneamiento | 37 HVAC |
| 3705 | Fluidos Térmicos de Proceso | 37 HVAC |
| 3706 | Gases industriales y vacío | 37 HVAC |
| 3707 | Aire comprimido | 37 HVAC |
| 3708 | Combustibles | 37 HVAC |
| 3709 | Unidades Paquete | 37 HVAC |
| 3710 | Supervisión de Subcontratistas | 37 HVAC |
| 3799 | General de Climatización y Ventilación | 37 HVAC |
| 3800 | General Protección Contra Incendios | 38 SCI |
| 3801 | Cálculos Contra Incendios | 38 SCI |
| 3802 | Planteamiento Inicial Actividad | 38 SCI |
| 3803 | P&IDs Protección Contra Incendios | 38 SCI |
| 3804 | Sistemas de Extinción con Agente Gaseoso | 38 SCI |
| 3805 | Sistemas Enterrados de Contra Incendios | 38 SCI |
| 3806 | Sistemas Aereos de Contra Incendios | 38 SCI |
| 3807 | Detección y Alarma en Subestaciones y Edificios | 38 SCI |
| 3808 | Detección y Alarma en Unidades de Proceso | 38 SCI |
| 3809 | Modelo 3D Protección Contra Incendios | 38 SCI |
| 3810 | Isométricas Protección Contra Incendios | 38 SCI |
| 3900 | Ingeniería de Corrosión | 39 CORROSIÓN |
| 3902 | Planteamiento Inicial Actividad | 39 CORROSIÓN |
| 3905 | Especificaciones de Pintura | 39 CORROSIÓN |
| 3906 | Códigos de Pintura | 39 CORROSIÓN |
| 3910 | Especificaciones y Estándares Corrosión | 39 CORROSIÓN |
| 3912 | Creación de diagramas selección de materiales | 39 CORROSIÓN |
| 3920 | Tuberías General | 39 CORROSIÓN |
| 3921 | RMs de Tuberías (Verificación) | 39 CORROSIÓN |
| 3922 | Ofertas de Tuberías (Verificación) | 39 CORROSIÓN |
| 3923 | Documentación Fabricante Tuberías (Verif) | 39 CORROSIÓN |
| 3930 | Procesos General | 39 CORROSIÓN |
| 3931 | Ing. Coceptual Procesos (Verificación) | 39 CORROSIÓN |
| 3932 | Ing. Básica Procesos (Verificación) | 39 CORROSIÓN |
| 3933 | Ing. Detalle Procesos (Verificación) | 39 CORROSIÓN |
| 3940 | Electricidad General | 39 CORROSIÓN |

| Código | Descripción | Actividad |
| --- | --- | --- |
| 3941 | RMs Electricidad (Verificación) | 39 CORROSIÓN |
| 3942 | Ofertas Electricidad (Verificación) | 39 CORROSIÓN |
| 3943 | Documentación Fabricante Electricidad (Verif.) | 39 CORROSIÓN |
| 3950 | Instrumentación General | 39 CORROSIÓN |
| 3951 | Rms Instrumentación (Verificación) | 39 CORROSIÓN |
| 3952 | Ofertas Instrumentación (Verificación) | 39 CORROSIÓN |
| 3953 | Documentación Fabricante Instrumentación (Verif.) | 39 CORROSIÓN |
| 3960 | Civil y Arquitectura General | 39 CORROSIÓN |
| 3961 | RMs Civil y Arquitectura (Verificación) | 39 CORROSIÓN |
| 3962 | Ofertas Civil y Arquitectura (verificación) | 39 CORROSIÓN |
| 3963 | Documentación Fabricante Civil y Arq. (Verif.) | 39 CORROSIÓN |
| 3970 | Mecánica General | 39 CORROSIÓN |
| 3971 | RMs Mecánica (Verificación) | 39 CORROSIÓN |
| 3972 | Ofertas Mecánica (Verificación) | 39 CORROSIÓN |
| 3973 | Documentación Fabricante Mecánica (Verif.) | 39 CORROSIÓN |
| 3980 | Construcción General | 39 CORROSIÓN |
| 3981 | RMs Construcción (Verificación) | 39 CORROSIÓN |
| 3982 | Ofertas Construcción (Verificación) | 39 CORROSIÓN |
| 3983 | Documentación Subcontratista Construcción (Verif.) | 39 CORROSIÓN |
| 3984 | Apoyo Construcción | 39 CORROSIÓN |
| 3993 | Asistencia a Puesta en Marcha, Pruebas | 39 CORROSIÓN |
| 3996 | Apoyo a Inspección | 39 CORROSIÓN |
| 3998 | Supervisión Subcontratación Ing. Corrosión | 39 CORROSIÓN |
| 3999 | General Corrosión | 39 CORROSIÓN |
| 4000 | Esquemas unifilares generales | 40 ELECTRICIDAD |
| 4002 | Planteamiento Inicial Actividad | 40 ELECTRICIDAD |
| 4005 | Esquemas unifilares subestación A.T. | 40 ELECTRICIDAD |
| 4010 | Esquemas unifilares cabinas A.T. | 40 ELECTRICIDAD |
| 4020 | Esquemas unifilares cuadros de potencia | 40 ELECTRICIDAD |
| 4030 | Esquemas unifilares C.C.M. | 40 ELECTRICIDAD |
| 4040 | Esquemas unifilares cuadros sec. | 40 ELECTRICIDAD |
| 4050 | Esquemas de funcionamiento | 40 ELECTRICIDAD |
| 4060 | Esquemas de interconexión | 40 ELECTRICIDAD |
| 4070 | Esquemas desarrollados | 40 ELECTRICIDAD |
| 4080 | Esquemas de Circuitos de Alumbrado | 40 ELECTRICIDAD |
| 4090 | Diagramas Lógicos | 40 ELECTRICIDAD |
| 4100 | Disposición de Equipos Eléctricos | 40 ELECTRICIDAD |
| 4110 | Bandejas y canalizaciones | 40 ELECTRICIDAD |
| 4120 | Distribución a consumidores | 40 ELECTRICIDAD |
| 4130 | Distribución a traceados | 40 ELECTRICIDAD |
| 4140 | Protección Catódica | 40 ELECTRICIDAD |
| 4150 | Redes enterradas P. a T. | 40 ELECTRICIDAD |
| 4160 | Redes exteriores P. a T. | 40 ELECTRICIDAD |
| 4170 | Pararrayos | 40 ELECTRICIDAD |
| 4200 | Alumbrado de plantas | 40 ELECTRICIDAD |
| 4210 | Alumbrado de naves | 40 ELECTRICIDAD |
| 4220 | Alumbrado de edificios | 40 ELECTRICIDAD |
| 4230 | Alumbrado de calles | 40 ELECTRICIDAD |
| 4300 | Clasificación de áreas | 40 ELECTRICIDAD |
| 4310 | Ayudas Obra Civil | 40 ELECTRICIDAD |
| 4320 | Standards | 40 ELECTRICIDAD |
| 4330 | Líneas aéreas | 40 ELECTRICIDAD |
| 4340 | Subestaciones | 40 ELECTRICIDAD |
| 4400 | Listas de consumidores | 40 ELECTRICIDAD |
| 4410 | Listas de motores | 40 ELECTRICIDAD |
| 4420 | Listas de cables | 40 ELECTRICIDAD |
| 4430 | Listas de Materiales | 40 ELECTRICIDAD |
| 4440 | Lista Señales al SCADA Eléctrico | 40 ELECTRICIDAD |
| 4500 | Motores | 40 ELECTRICIDAD |
| 4505 | Transformadores | 40 ELECTRICIDAD |
| 4508 | Alternadores | 40 ELECTRICIDAD |
| 4510 | Grupo electrógeno | 40 ELECTRICIDAD |
| 4515 | Condensadores | 40 ELECTRICIDAD |
| 4520 | Cabinas A.T. | 40 ELECTRICIDAD |

| Código | Descripción | Actividad |
| --- | --- | --- |
| 4525 | Cuadros y C.C.M. | 40 ELECTRICIDAD |
| 4530 | Cuadros auxiliares | 40 ELECTRICIDAD |
| 4535 | Batería, Cargador, S.A.I. | 40 ELECTRICIDAD |
| 4540 | Aparamenta | 40 ELECTRICIDAD |
| 4543 | Interruptor de Generación | 40 ELECTRICIDAD |
| 4545 | Conductos de barras | 40 ELECTRICIDAD |
| 4550 | Cables A.T. | 40 ELECTRICIDAD |
| 4555 | Cables B.T. | 40 ELECTRICIDAD |
| 4560 | Estaciones maniobra | 40 ELECTRICIDAD |
| 4563 | PLC y SCADA Eléctrico | 40 ELECTRICIDAD |
| 4565 | Alumbrado | 40 ELECTRICIDAD |
| 4570 | Tomas | 40 ELECTRICIDAD |
| 4575 | Bandejas | 40 ELECTRICIDAD |
| 4580 | Materiales auxiliares | 40 ELECTRICIDAD |
| 4585 | Materiales P. a T. | 40 ELECTRICIDAD |
| 4588 | Equipo Comunicaciones | 40 ELECTRICIDAD |
| 4589 | Equipo de Protección y Medida | 40 ELECTRICIDAD |
| 4590 | Montaje Eléctrico | 40 ELECTRICIDAD |
| 4595 | Unidades Paquete | 40 ELECTRICIDAD |
| 4600 | Otros Documentos | 40 ELECTRICIDAD |
| 4610 | Estudios de cortocircuito | 40 ELECTRICIDAD |
| 4620 | Estudios de cargas | 40 ELECTRICIDAD |
| 4630 | Estudios de selectividad | 40 ELECTRICIDAD |
| 4635 | Cálculos y Estudios Diversos | 40 ELECTRICIDAD |
| 4640 | Proyectos oficiales A.T. | 40 ELECTRICIDAD |
| 4650 | Proyectos oficiales B.T. | 40 ELECTRICIDAD |
| 4660 | Memorias | 40 ELECTRICIDAD |
| 4670 | Especificaciones | 40 ELECTRICIDAD |
| 4680 | Manual de Operación | 40 ELECTRICIDAD |
| 4685 | Documentación AS-BUILT | 40 ELECTRICIDAD |
| 4698 | Superv.Subcontrat.Ingen.Eléctrica | 40 ELECTRICIDAD |
| 4699 | General Electricidad | 40 ELECTRICIDAD |
| 4700 | Horas ordenes de cambio del cliente | 40 ELECTRICIDAD |
| 4730 | Maqueta 3D | 40 ELECTRICIDAD |
| 4800 | Ingeniería Eléctrica | 40 ELECTRICIDAD |
| 4801 | Delineación Electricidad | 40 ELECTRICIDAD |
| 4890 | Coordination | 40 ELECTRICIDAD |
| 4891 | Electrical - Auxiliary Systems | 40 ELECTRICIDAD |
| 4892 | Electrical - Power Evacuation And External Power Supply Sys | 40 ELECTRICIDAD |
| 4893 | Bop - Utilities & Auxiliary Systems | 40 ELECTRICIDAD |
| 4894 | Bop - General | 40 ELECTRICIDAD |
| 4895 | Suppliers Documentation Checking | 40 ELECTRICIDAD |
| 4896 | Technical Evaluations | 40 ELECTRICIDAD |
| 4897 | Data Sheets | 40 ELECTRICIDAD |
| 4898 | Power Island - Heat Recovery Steam Generator And Auxiliary | 40 ELECTRICIDAD |
| 4899 | Power Island - General | 40 ELECTRICIDAD |
| 5000 | Documentos globales de instrumentación | 50 INSTRUMENTOS |
| 5002 | Planteamiento Inicial Actividad | 50 INSTRUMENTOS |
| 5010 | Indice de Instrumentos | 50 INSTRUMENTOS |
| 5011 | Indice de Instr. desde Indice cliente | 50 INSTRUMENTOS |
| 5020 | Esquemas de control y esquemas lógicos | 50 INSTRUMENTOS |
| 5021 | Revisión de P&I | 50 INSTRUMENTOS |
| 5030 | Diagramas de lazo | 50 INSTRUMENTOS |
| 5100 | Sistemas de Control | 50 INSTRUMENTOS |
| 5110 | Sistema de control distribuido | 50 INSTRUMENTOS |
| 5120 | PLCs | 50 INSTRUMENTOS |
| 5121 | PLC de Parada de Emergencia | 50 INSTRUMENTOS |
| 5122 | PLC de Fuego y Gas | 50 INSTRUMENTOS |
| 5123 | PLC de Proposito General | 50 INSTRUMENTOS |
| 5130 | Panel de Control | 50 INSTRUMENTOS |
| 5140 | Paneles y cuadros | 50 INSTRUMENTOS |
| 5150 | Unidades paquete y equipos mecánicos | 50 INSTRUMENTOS |
| 5200 | Transmisores e interruptores | 50 INSTRUMENTOS |
| 5210 | Transmisores de temperatura | 50 INSTRUMENTOS |

| Código | Descripción | Actividad |
| --- | --- | --- |
| 5220 | Transmisores de caudal | 50 INSTRUMENTOS |
| 5230 | Transmisores de nivel | 50 INSTRUMENTOS |
| 5240 | Transmisores de presión | 50 INSTRUMENTOS |
| 5250 | Transmisores diversos | 50 INSTRUMENTOS |
| 5300 | Instrumentos locales | 50 INSTRUMENTOS |
| 5310 | Instrumentos locales de temperatura | 50 INSTRUMENTOS |
| 5320 | Instrumentos locales de caudal | 50 INSTRUMENTOS |
| 5330 | Instrumentos locales de nivel | 50 INSTRUMENTOS |
| 5340 | Instrumentos locales de presión | 50 INSTRUMENTOS |
| 5350 | Instrumentos locales diversos | 50 INSTRUMENTOS |
| 5400 | Válvulas | 50 INSTRUMENTOS |
| 5410 | Válvulas de control y todo nada | 50 INSTRUMENTOS |
| 5411 | Valvulas todo-nada | 50 INSTRUMENTOS |
| 5420 | Válvulas de seguridad y discos ruptura | 50 INSTRUMENTOS |
| 5430 | Discos de ruptura | 50 INSTRUMENTOS |
| 5510 | Válvulas especiales | 50 INSTRUMENTOS |
| 5600 | Analizadores y varios | 50 INSTRUMENTOS |
| 5610 | Cromatógrafos | 50 INSTRUMENTOS |
| 5620 | Otros analizadores | 50 INSTRUMENTOS |
| 5621 | PH, Conductividad, etc. | 50 INSTRUMENTOS |
| 5630 | Instrumentos especiales | 50 INSTRUMENTOS |
| 5700 | Accesorios y montajes | 50 INSTRUMENTOS |
| 5710 | Esquemas de montaje al proceso y neumat. | 50 INSTRUMENTOS |
| 5720 | Conexiones a recipientes | 50 INSTRUMENTOS |
| 5730 | Planimetría de campo y salas | 50 INSTRUMENTOS |
| 5740 | Planos de sala de control y rack | 50 INSTRUMENTOS |
| 5750 | Esquemas Lógicos | 50 INSTRUMENTOS |
| 5755 | Esquemas de Control | 50 INSTRUMENTOS |
| 5760 | Diagramas de Lazo | 50 INSTRUMENTOS |
| 5770 | Cajas de conexionado e interconexiones | 50 INSTRUMENTOS |
| 5780 | Material de montaje | 50 INSTRUMENTOS |
| 5785 | Especificaciones Montaje de Instrumentos | 50 INSTRUMENTOS |
| 5790 | Lista de cables y multicables | 50 INSTRUMENTOS |
| 5810 | Especificaciones Generales | 50 INSTRUMENTOS |
| 5820 | Sesiones Hazop y SIL | 50 INSTRUMENTOS |
| 5821 | Estudio Verificación Seguridad Intrinseca | 50 INSTRUMENTOS |
| 5822 | Estudio Verficación niveles SIL | 50 INSTRUMENTOS |
| 5850 | Sistemas de Telecomunicación | 50 INSTRUMENTOS |
| 5851 | Circuito cerrado de TV | 50 INSTRUMENTOS |
| 5852 | Megafonía e Interfonía | 50 INSTRUMENTOS |
| 5853 | Antiintrusión,Control de Accesos y Relojería Técnica | 50 INSTRUMENTOS |
| 5854 | Telefonía | 50 INSTRUMENTOS |
| 5897 | Coordinación instrumentación | 50 INSTRUMENTOS |
| 5898 | Superv.Subcontrat.Ingen.Instumentación | 50 INSTRUMENTOS |
| 5899 | General Instrumentación | 50 INSTRUMENTOS |
| 5900 | Ingeniería Instrumentos | 50 INSTRUMENTOS |
| 5901 | Delineación Instrumentos | 50 INSTRUMENTOS |
| 5902 | Diseño de Planta 3D | 50 INSTRUMENTOS |
| 5979 | Official Project | 50 INSTRUMENTOS |
| 5980 | As-Built Documentation | 50 INSTRUMENTOS |
| 5981 | Solar Block - Solar Field | 50 INSTRUMENTOS |
| 5982 | Solar Block - Thermal Energy Storage System | 50 INSTRUMENTOS |
| 5983 | Solar Block - Heat Transfer Fluid System | 50 INSTRUMENTOS |
| 5984 | Solar Block - General | 50 INSTRUMENTOS |
| 5985 | General Arrangement | 50 INSTRUMENTOS |
| 5986 | Bop - Water Systems | 50 INSTRUMENTOS |
| 5987 | Bop - Utilities & Auxiliary Systems | 50 INSTRUMENTOS |
| 5988 | Bop - General | 50 INSTRUMENTOS |
| 5989 | Suppliers Documentation Checking | 50 INSTRUMENTOS |
| 5990 | Technical Evaluations | 50 INSTRUMENTOS |
| 5991 | Data Sheets | 50 INSTRUMENTOS |
| 5992 | Power Island - Heat Recovery Steam Generator And Auxiliary | 50 INSTRUMENTOS |
| 5993 | Power Island - Gas Turbine And Auxiliary Systems | 50 INSTRUMENTOS |
| 5994 | Power Island - Steam-Water Cycle | 50 INSTRUMENTOS |

| Código | Descripción | Actividad |
| --- | --- | --- |
| 5995 | Power Island - Steam Turbine And Auxiliary Systems | 50 INSTRUMENTOS |
| 5996 | Power Island - General | 50 INSTRUMENTOS |
| 5997 | Lists (Mounting Material, Cables) | 50 INSTRUMENTOS |
| 5998 | Test Procedures | 50 INSTRUMENTOS |
| 5999 | Calculations And Studies | 50 INSTRUMENTOS |
| 6002 | Planteamiento Inicial Actividad | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6010 | Edición especificaciones (Cliente+IUI) | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6020 | Edición planos estándar (Cliente+IUI) | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6025 | Elaboración bases de proyecto | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6030 | Pet.oferta Inf.Geotéc.(con pl situación) | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6040 | Pet.oferta Constr.(con preciario, med.y espec.part) | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6045 | Comparación técnica ofertas de construcción | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6050 | Estim. coste inversión (con medición) | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6060 | Medición de Planos | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6098 | Otros documentos generales | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6110 | Movimiento tierras y preparación terreno | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6120 | Planta gral replanteo y defin. pilotes | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6130 | Planta gral cimentaciones (área proceso) | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6135 | Planta gral cimentaciones (off sites) | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6140 | Planta gral pav/redes (Proc.)sin canales | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6145 | Planta gral pav/redes (Proc.)con canales | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6150 | Planta gral pavim/red enterr.(off sites) | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6160 | Plantas parciales cimentaciones o pav. | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6170 | Detalles infraestructura pavim. y redes | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6180 | Planta pavim interior y redes en nav.met | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6198 | Otros planos generales y general de infraestructura | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6210 | Ciment.equipos estáticos y bombas sobre suelo | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6215 | Ciment.equipos estáticos sobre pedestal | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6220 | Ciment.eq.dinám.sobre suelo (cálc.dinám) | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6225 | Ciment.eq.dinám.elevados (cálculo dinám) | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6230 | Ciment.y fosos de trafos (incl. muros) | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6240 | Ciment. flexibles de tanques | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6250 | Durmientes/ciment.soporte y anclaje tub. | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6260 | Ciment.edif.no industrial de estr.met. | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6265 | Ciment.nave/edif.industrial de estr.met. | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6270 | Ciment:edif.elec/subest/control estr.met | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6275 | Ciment.estr.met. para apoyo eq. proceso | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6280 | Ciment.estr.met.puente tub/apoyo conduct | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6285 | Ciment.estr.met. cintas transportadoras | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6286 | Calculations and Studies | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6287 | Data Sheets | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6288 | Technical Evaluations | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6289 | Suppliers Documentation Checking | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6290 | General Arrangement | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6291 | Official Project | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6292 | Urbanization Drawings | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6293 | Fundations Drawings | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6294 | Structure Drawings | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6295 | Underground Drawings | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6298 | Otros planos y general de cimentaciones equipos y Eª metálic | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6310 | Fosos y depósitos hormigón enterrados | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6320 | Básculas de hormigón | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6330 | Estructuras cajón enterradas en hormigón | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6340 | Muros contención tierras y cubetos horm. | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6350 | Depósitos hormigón sobre el terreno | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6360 | Obras singulares (Silos, tolvas, chim... | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6370 | Pernos anclaje equip/estruct.met. (std) | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6398 | Otros planos y general de obras civiles | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6410 | Edificios no industriales | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6420 | Naves/Edif.1vano,1alt. c/pórt.alma llena | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6423 | Grandes naves almacen.con pórticos alma llena | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6425 | Naves/Edif.1vano,1alt.c/ cerchas/celosia | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6427 | Grandes naves almacen. con cerchas y celosias | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6430 | Edif.elect./subestaciones/salas control | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |

| Código | Descripción | Actividad |
| --- | --- | --- |
| 6435 | Naves/Edif.indus.multimod.desarr. planta | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6440 | Estruc.1 alt con plataforma para equipos | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6445 | Estruc./Edif.Proceso varias plantas met. | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6450 | Estr/Edif.Proc.con losa hormigon/forjado | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6453 | Forjado metálico en estructura de hormigón | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6455 | Estr.aislada apoyo silos deposit. aeros | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6460 | Puentes de tuberías | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6465 | Estruc.soportes conductos/chimen./cintas | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6467 | Torres de transferencia | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6470 | Pasarelas/Plataformas de servicio varias | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6472 | Soportes de tube´rias y cristos | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6480 | Cubiertas metal.sobre estruc.hormigón | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6490 | Planos específicos de ignifugado | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6498 | Otros planos de estructura metálica | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6510 | Edif.no indus.con forjados unidireccion. | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6515 | Edif.no indus.con forjados reticulares | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6520 | Naves/Edif.indus. un sólo vano y altura | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6530 | Edif.elect./subestaciones/salas control | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6540 | Naves/Edif.indus.multimod.desarr.planta | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6550 | Estr.1 alt.con losa hormig.para apoyo eq | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6555 | Estr./Edif.Proceso c/varias plant.losa h | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6557 | Estr/Edif. proceso c/varias plantas forjado metálico | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6560 | Estr. aislada apoyo silos deposit. aeros | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6570 | Puentes de tuberías | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6580 | Estructuras soporte conductos/cintas | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6590 | Forjados hormigón sobre encofrados chapa grecada | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6598 | Otros planos y general de estructura Hormigón | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6610 | Planos anteproyecto para aprobación | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6620 | Implantación general u urb. edificios industriales | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6625 | Detalles arquitect.de urbaniz/jardinería | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6630 | Edificios no industriales | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6640 | Naves/Edif.indust.de ceramientos pesados | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6645 | Naves/edif.indust.de cerramientos ligeros | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6650 | Pequeñas casetas completas en un plano | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6660 | Falsos techos | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6670 | Amueblamiento | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6675 | Evacuación | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6680 | Jardinería | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6685 | Trabajos singulares (decor/prefabric...) | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6690 | Fichas justificativas cumplimiento de la normativa | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6698 | Otros planos y general de arquitectura | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6710 | Planos hormigón (sólo formas) | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6720 | Planos hormigón (sólo armaduras) | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6730 | Despiece de armaduras | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6740 | Planos de elementos embebidos | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6750 | Puesta de planos "as built" | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6760 | Informes, estudios, dictámenes etc. | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6770 | Modelado de proyectos en 3D | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6798 | Otros trabajos generales de encargos especiales | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6810 | Revisión normal de planos de taller | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6820 | Revisión/activ.intensa planos de taller | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6830 | Rev.planos taller cerram./cubierta chapa | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6835 | Revisión planos de estructura prefabricados de hormigón | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6840 | Supervisión subcontratistas ingeniería | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6850 | Ayuda a obra en fase de construcción | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6899 | Coordinación y general | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6900 | Apoyo a Ofertas | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6901 | Delineación Civil | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6953 | Planos Estructura Campo Solar | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6954 | Planos Edif. Dosificacion Quimica Y Muestreo | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6955 | Planos Edificio Aire Comprimido | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6956 | Planos Almacenamiento Termico De Sales | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6957 | Planos Sistema Htf (Heat Transfer Fluid) | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6958 | Planos Cimentaciones Del Campo Solar | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |

| Código | Descripción | Actividad |
| --- | --- | --- |
| 6959 | Planos Subestacion | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6960 | Desde Foxpro | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6961 | Planos Caldera Auxiliar | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6962 | Planos Caseta Control De Accessos | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6963 | Planos Almacenamiento Botellas Gases | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6964 | Planos Edif. Diesel Y Compresores | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6965 | Planos Desulfuracion | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6966 | Planos Chimenea | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6967 | Planos Tipicos Estandar | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6968 | Planos Erm | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6969 | Planos Sist. Contra Incendios | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6970 | Planos Estruct. Soporte Desgasificacion | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6971 | Planos Trat. Efluentes | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6972 | Planos Taller Almacen | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6973 | Planos Cimentacion Tanque Agua | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6974 | Planos Edif. Trat. Agua | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6975 | Planos Sist. Agua Refrigeracion | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6976 | Planos Edificio Electrico | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6977 | Planos Rack De Tuberias | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6978 | Planos Conductos De Humos | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6979 | Planos Zona De Caldera | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6980 | Planos Zona De Transformadores | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6981 | Planos Bancada Turbogenerador | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6982 | Planos Edificio De Turbina | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6983 | Seguimientos De Suministros | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6984 | Solid Handling System - Auxiliary Solid Handling Systems | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6985 | Solid Handling System - Coal Handling | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6986 | Solar Block - Solar Field | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6987 | Solar Block - Thermal Energy Storage System | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6988 | Electrical - Auxiliary Systems | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6989 | Electrical - Generation System | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6990 | Bop - Water Systems | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6991 | Bop - Utilities & Auxiliary Systems | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6992 | Bop - General | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6993 | Diseño De Planta | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6994 | Power Island - Heat Recovery Steam Generator And Auxiliary | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6995 | Power Island - Gas Turbine And Auxiliary Systems | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6996 | Power Island - Steam-Water Cycle | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6997 | Power Island - Steam Turbine And Auxiliary Systems | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6998 | General - Buildings | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 6999 | General - General | 60 CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 7000 | SITE-PEM-Director | 70 PRE-COMISIONADO, COMISIONADO Y P.M. |
| 7001 | SITE-PEM-Asistente a Dirección | 70 PRE-COMISIONADO, COMISIONADO Y P.M. |
| 7003 | SITE-PEM-Secretaria | 70 PRE-COMISIONADO, COMISIONADO Y P.M. |
| 7004 | SITE-PEM-Ingeniero responsable DCS | 70 PRE-COMISIONADO, COMISIONADO Y P.M. |
| 7005 | SITE-PEM-Ingeniero Supervisor DCS | 70 PRE-COMISIONADO, COMISIONADO Y P.M. |
| 7006 | SITE-PEM-Superintendente Instrumentación y Control | 70 PRE-COMISIONADO, COMISIONADO Y P.M. |
| 7007 | SITE-PEM-Supervisor Instrumentación y Control | 70 PRE-COMISIONADO, COMISIONADO Y P.M. |
| 7008 | SITE-PEM-Superintendente Eléctrico | 70 PRE-COMISIONADO, COMISIONADO Y P.M. |
| 7009 | SITE-PEM-Supervisor Eléctrico | 70 PRE-COMISIONADO, COMISIONADO Y P.M. |
| 7010 | SITE-PEM-Superintendente Mecánico | 70 PRE-COMISIONADO, COMISIONADO Y P.M. |
| 7011 | SITE-PEM-Supervisor Mecánico | 70 PRE-COMISIONADO, COMISIONADO Y P.M. |
| 7012 | SITE-PEM-Superintendente Puesta en Marcha | 70 PRE-COMISIONADO, COMISIONADO Y P.M. |
| 7013 | SITE-PEM-Supervisor Puesta en Marcha | 70 PRE-COMISIONADO, COMISIONADO Y P.M. |
| 7014 | SITE-PEM-Operador | 70 PRE-COMISIONADO, COMISIONADO Y P.M. |
| 7015 | SITE-HANDOVER-Responsable | 70 PRE-COMISIONADO, COMISIONADO Y P.M. |
| 7016 | SITE-HANDOVER-Coordinador de Listas de Faltas | 70 PRE-COMISIONADO, COMISIONADO Y P.M. |
| 7017 | SITE-HANDOVER-Asistente | 70 PRE-COMISIONADO, COMISIONADO Y P.M. |
| 7018 | Apoyo A Ingeniería Pem | 70 PRE-COMISIONADO, COMISIONADO Y P.M. |
| 7019 | Apoyo A Subcontratación Pem | 70 PRE-COMISIONADO, COMISIONADO Y P.M. |
| 7100 | SITE-OFT-Jefe Oficina Técnica | 71 OFICINA TÉCNICA |
| 7101 | SITE-OFT-Ingeniero Mecánico | 71 OFICINA TÉCNICA |
| 7103 | SITE-OFT-Ingeniero Eléctrico | 71 OFICINA TÉCNICA |
| 7104 | SITE-OFT-Ingeniero Instrumentación & Control | 71 OFICINA TÉCNICA |

| Código | Descripción | Actividad |
| --- | --- | --- |
| 7105 | SITE-OFT-Ingeniero Tuberías | 71 OFICINA TÉCNICA |
| 7106 | SITE-OFT-Ingeniero Civil | 71 OFICINA TÉCNICA |
| 7107 | SITE-OFT-Ingeniero Edificación & Arquitectura | 71 OFICINA TÉCNICA |
| 7108 | SITE-OFT-Proyectista | 71 OFICINA TÉCNICA |
| 7109 | SITE-OFT-Delineante | 71 OFICINA TÉCNICA |
| 7110 | SITE-OFT-Topógrafo | 71 OFICINA TÉCNICA |
| 7111 | SITE-OFT-Asistente Topográfia | 71 OFICINA TÉCNICA |
| 7112 | SITE-OFT-Control Documentación | 71 OFICINA TÉCNICA |
| 7113 | SITE-OFT-Jefe Almacén y Materiales | 71 OFICINA TÉCNICA |
| 7114 | SITE-OFT-Supervisor de Materiales | 71 OFICINA TÉCNICA |
| 7115 | SITE-OFT-Operador SIE | 71 OFICINA TÉCNICA |
| 7116 | SITE-OFT-Responsable Almacén | 71 OFICINA TÉCNICA |
| 7117 | SITE-OFT-Ayudantes Almacén | 71 OFICINA TÉCNICA |
| 7118 | SITE-OFT-Peones | 71 OFICINA TÉCNICA |
| 7200 | SITE-ASC-Responsable Adm.Sub&C.Costes | 72 CONTROL DE COSTES CONSTRUCCION |
| 7203 | SITE-ASC-Ingeniero Adm. Subcontratos | 72 CONTROL DE COSTES CONSTRUCCION |
| 7204 | SITE-ASC-Ingeniero Control Costes Construcción | 72 CONTROL DE COSTES CONSTRUCCION |
| 7205 | SITE-ASC-Medidor de Cantidades | 72 CONTROL DE COSTES CONSTRUCCION |
| 7300 | SITE-PRS-Director de Construcción | 73 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN |
| 7301 | SITE-PRS-Superintendente Mecánico | 73 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN |
| 7303 | SITE-PRS-Superintendente Tuberías | 73 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN |
| 7304 | SITE-PRS-Superintendente Obra Civil | 73 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN |
| 7305 | SITE-PRS-Superintendente Edificación&Arquitectura | 73 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN |
| 7306 | SITE-PRS-Superintendente Eléctrico | 73 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN |
| 7307 | SITE-PRS-Superintendente Instrumentación&Control | 73 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN |
| 7308 | SITE-PRS-Superintendente Obra Marina | 73 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN |
| 7309 | SITE-PRS-Superintendente PCI | 73 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN |
| 7310 | SITE-PRS-Superintendente HVAC | 73 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN |
| 7311 | SITE-PRS-Supervisor Mecánico | 73 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN |
| 7312 | SITE-PRS-Supervisor Tuberías | 73 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN |
| 7313 | SITE-PRS-Supervisor Obra Civil | 73 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN |
| 7314 | SITE-PRS-Supervisor Edificación&Arquitectura | 73 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN |
| 7315 | SITE-PRS-Supervisor Eléctrico | 73 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN |
| 7316 | SITE-PRS-Supervisor Instrumentación & Control | 73 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN |
| 7317 | SITE-PRS-Supervisor Obra Marina | 73 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN |
| 7318 | SITE-PRS-Supervisor PCI | 73 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN |
| 7319 | SITE-PRS-Supervisor HVAC | 73 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN |
| 7320 | SITE-PRS-Supervisor Aislamiento&Pintura | 73 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN |
| 7321 | SITE-PRS-Otros Supervisores | 73 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN |
| 7322 | SITE-PRS-Supervisor Turbina | 73 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN |
| 7323 | Apoyo A Ingeniería Obra Civil | 73 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN |
| 7324 | Apoyo A Ingenieria Estr. Metálica | 73 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN |
| 7325 | Apoyo A Subcontratación Obra Civil | 73 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN |
| 7326 | Apoyo A Obra Civil | 73 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN |
| 7327 | Apoyo A Obra Estr. Metálica | 73 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN |
| 7328 | Apoyo A Obra Eléctrica E I&C | 73 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN |
| 7329 | Horas 31/12/2007 De Construccion Y Montaje | 73 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN |
| 7330 | Apoyo A Ingeniería Mecánica | 73 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN |
| 7331 | Apoyo A Ingenieria Electrica E I&C | 73 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN |
| 7332 | General - General | 73 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN |
| 7333 | Apoyo Subcontratación Mecánico | 73 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN |
| 7334 | Apoyo Subcontratación Eléctrico E I&C | 73 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN |
| 7335 | Apoyo A Obra Mecánica | 73 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN |
| 7336 | Apoyo A Obra Eléctrica E I&C | 73 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN |
| 7337 | Personal Operación | 73 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN |
| 7338 | Jefe Obra Civil Y Estructura | 73 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN |
| 7400 | SITE-DCN-Director de Emplazamiento | 74 DIRECCIÓN CONSTRUCCIÓN |
| 7401 | SITE-DCN-Asistente Director de Emplazamiento | 74 DIRECCIÓN CONSTRUCCIÓN |
| 7403 | SITE-DCN-Coordinador de Interfaces | 74 DIRECCIÓN CONSTRUCCIÓN |
| 7404 | SITE-DCN-Contract Manager | 74 DIRECCIÓN CONSTRUCCIÓN |
| 7405 | SITE-DCN-Contract Engineer | 74 DIRECCIÓN CONSTRUCCIÓN |
| 7406 | SITE-DCN-Secretaria de Construcción | 74 DIRECCIÓN CONSTRUCCIÓN |
| 7500 | SITE-DSG-Director Administración | 75 DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES Y ADMÓN |
| 7501 | SITE-DSG-Responsable Logística | 75 DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES Y ADMÓN |

| Código | Descripción | Actividad |
| --- | --- | --- |
| 7503 | SITE-DSG-Responsable Servicios Generales | 75 DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES Y ADMÓN |
| 7504 | SITE-DSG-Responsable Finanzas | 75 DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES Y ADMÓN |
| 7505 | SITE-DSG-Compras y Servicios Generales | 75 DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES Y ADMÓN |
| 7506 | SITE-DSG-Administrativos | 75 DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES Y ADMÓN |
| 7507 | SITE-DSG-Relaciones Laborales | 75 DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES Y ADMÓN |
| 7508 | SITE-DSG-Sistemas y Comunicaciones | 75 DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES Y ADMÓN |
| 7509 | SITE-DSG-Relaciones con la Administración | 75 DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES Y ADMÓN |
| 7510 | SITE-DSG-Vigilancia | 75 DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES Y ADMÓN |
| 7511 | SITE-DSG-Conductores | 75 DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES Y ADMÓN |
| 7512 | SITE-DSG-Limpieza | 75 DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES Y ADMÓN |
| 7601 | SITE-HSQC-Dirección Facultativa | 76 SEGURIDAD & CONTROL DE CALIDAD |
| 7603 | SITE-HSQC-Responsable HSE | 76 SEGURIDAD & CONTROL DE CALIDAD |
| 7604 | SITE-HSQC-Asistente Responsable HSE | 76 SEGURIDAD & CONTROL DE CALIDAD |
| 7605 | SITE-HSQC-Supervisor HSE | 76 SEGURIDAD & CONTROL DE CALIDAD |
| 7606 | SITE-HSQC-Responsable QA/QC | 76 SEGURIDAD & CONTROL DE CALIDAD |
| 7607 | SITE-HSQC-Asistente Responsable QA/QC | 76 SEGURIDAD & CONTROL DE CALIDAD |
| 7608 | SITE-HSQC-Supervisor QA/QC Civil | 76 SEGURIDAD & CONTROL DE CALIDAD |
| 7609 | SITE-HSQC-Supervisor QA/QC Eléctrico | 76 SEGURIDAD & CONTROL DE CALIDAD |
| 7610 | SITE-HSQC-Supervisor QA/QC Instrumentación | 76 SEGURIDAD & CONTROL DE CALIDAD |
| 7611 | SITE-HSQC-Supervisor QA/QC Tuberías | 76 SEGURIDAD & CONTROL DE CALIDAD |
| 7612 | SITE-HSQC-Supervisor QA/QC Soldadura | 76 SEGURIDAD & CONTROL DE CALIDAD |
| 7613 | SITE-HSQC-Supervisor QA/QC Otra Disciplinas | 76 SEGURIDAD & CONTROL DE CALIDAD |
| 7700 | SITE-PCP-Responsable Planificación Construcción | 77 PLANIFICACIÓN & CONTROL PRODUCCIÓN |
| 7701 | SITE-PCP-Asistente Resp. Planificación Constr. | 77 PLANIFICACIÓN & CONTROL PRODUCCIÓN |
| 7703 | SITE-PCP-Ingeniero de Planificación Construcción | 77 PLANIFICACIÓN & CONTROL PRODUCCIÓN |
| 8000 | Coordinación de compras | 80 APROVISIONAMIENTOS |
| 8002 | Planteamiento Inicial Actividad | 80 APROVISIONAMIENTOS |
| 8010 | Compras | 80 APROVISIONAMIENTOS |
| 8020 | Activación | 80 APROVISIONAMIENTOS |
| 8030 | Inspección | 80 APROVISIONAMIENTOS |
| 8040 | Transporte y aduanas | 80 APROVISIONAMIENTOS |
| 8050 | Control de facturas | 80 APROVISIONAMIENTOS |
| 8060 | Gestión del SAP | 80 APROVISIONAMIENTOS |
| 8070 | Apoyo informático | 80 APROVISIONAMIENTOS |
| 8095 | Mecanografía compras | 80 APROVISIONAMIENTOS |
| 8099 | General Compras | 80 APROVISIONAMIENTOS |
| 8100 | Gestión de Subcontratos | 80 APROVISIONAMIENTOS |
| 8199 | General Subcontratos | 80 APROVISIONAMIENTOS |
| 9000 | HO-PEM-General Pre-comisionado, Comis. & PEm | 90 PRECOM-COMISIONADO & P.M. |
| 9001 | HO-PEM Precomisionado | 90 PRECOM-COMISIONADO & P.M. |
| 9002 | Planteamiento Inicial Actividad | 90 PRECOM-COMISIONADO & P.M. |
| 9003 | HO-PEM-Comissioning | 90 PRECOM-COMISIONADO & P.M. |
| 9004 | HO-PEM-Handover | 90 PRECOM-COMISIONADO & P.M. |
| 9100 | HO-EOC-General Ofertas Cosntr. & Estim. | 91 OFERTAS CONSTRUCCIÓN & ESTIMACIONES |
| 9101 | HO-EOC-Petición Oferta y Análisis Subcontratos | 91 OFERTAS CONSTRUCCIÓN & ESTIMACIONES |
| 9102 | Planteamiento Inicial Actividad | 91 OFERTAS CONSTRUCCIÓN & ESTIMACIONES |
| 9103 | HO_EOC-Preparación Oferta | 91 OFERTAS CONSTRUCCIÓN & ESTIMACIONES |
| 9104 | HO-EOC-Apoyo Proyectos | 91 OFERTAS CONSTRUCCIÓN & ESTIMACIONES |
| 9200 | HO-CTB-General Constructibilidad | 92 CONTRUCTIBILIDAD |
| 9201 | HO-CTB-Desarrollo Plan Constructibilidad | 92 CONTRUCTIBILIDAD |
| 9202 | Planteamiento Inicial Actividad | 92 CONTRUCTIBILIDAD |
| 9203 | HO-CTB-Desarrollo Plan de Construcción | 92 CONTRUCTIBILIDAD |
| 9300 | HO-ASC-General Adm. Subc. & C. Costes | 93 CONTROL DE COSTES CONSTRUCCION |
| 9302 | Planteamiento Inicial Actividad | 93 CONTROL DE COSTES CONSTRUCCION |
| 9303 | HO-ASC-Desarrollo Gestión Adm. Subcontratos | 93 CONTROL DE COSTES CONSTRUCCION |
| 9304 | HO-ASC-Control Costes Construcción | 93 CONTROL DE COSTES CONSTRUCCION |
| 9400 | HO-PRS-General Producción & Supervisión | 94 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN |
| 9401 | HO_PRS-Producción | 94 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN |
| 9402 | Planteamiento Inicial Actividad | 94 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN |
| 9403 | HO-PRS-Supervisión | 94 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN |
| 9500 | HO-SBCGeneral Subcontratos | 95 ADMINISTRACION Y GESTION DE SUBCONTRATOS |
| 9501 | HO-SBC-Scouting Subcontratistas | 95 ADMINISTRACION Y GESTION DE SUBCONTRATOS |
| 9502 | Planteamiento Inicial Actividad | 95 ADMINISTRACION Y GESTION DE SUBCONTRATOS |
| 9503 | HO_SBC-Gestión Subcontratos | 95 ADMINISTRACION Y GESTION DE SUBCONTRATOS |

| Código | Descripción | Actividad |
| --- | --- | --- |
| 9504 | HO-SBC-Cierre Subcontratos | 95 ADMINISTRACION Y GESTION DE SUBCONTRATOS |
| 9600 | Ingeniero HSE (Oficina central) | 96 SEGURIDAD & CONTROL DE CALIDAD |
| 9610 | Ingeniero QA/QC | 96 SEGURIDAD & CONTROL DE CALIDAD |
| 9650 | Seguridad (en obra) | 96 SEGURIDAD & CONTROL DE CALIDAD |
| 9700 | HO-OFT-General Oficina Técnica | 97 OFICINA TÉCNICA |
| 9701 | HO-OFT-Mediciones | 97 OFICINA TÉCNICA |
| 9702 | Planteamiento Inicial Actividad | 97 OFICINA TÉCNICA |
| 9703 | HO-OFT-Gestión Materiales | 97 OFICINA TÉCNICA |
| 9800 | HO-DCN- General H.O. Construcción | 98 DIRECCIÓN CONSTRUCCIÓN |
| 9801 | HO-DCN-H.O. Construction Management | 98 DIRECCIÓN CONSTRUCCIÓN |
| 9802 | Planteamiento Inicial Actividad | 98 DIRECCIÓN CONSTRUCCIÓN |
| 9900 | HO-PCP-General Plan. & Control Producción | 99 PLANIFICACIÓN & C. PRODUCCIÓN |
| 9901 | HO-PCP-Planning | 99 PLANIFICACIÓN & C. PRODUCCIÓN |
| 9902 | Planteamiento Inicial Actividad | 99 PLANIFICACIÓN & C. PRODUCCIÓN |
| 9903 | HO_PCP_Control Producción | 99 PLANIFICACIÓN & C. PRODUCCIÓN |

# ANEXO III

# CONTROL DE ACCESOS AL SISTEMA DE HORAS

CONTROL DE ACCESOS AL SISTEMA DE HORAS

| GRUPO DE TRABAJO | AMBITO | IMPUTACION | LECTURA | VALIDACION | INFORMES | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIRECCION GENERAL | TOTAL | NO | SI | NO | SI |  |
| CONTROL GESTION | TOTAL | SI (*) | SI | NO | SI (**) | (*) MODIFICACIONES PREVIAMENTE APROBADAS (**) ELABORACION DE INFORMES STANDARD Y NO PREDEFINIDOS |
| RECURSOS HUMANOS | TOTAL | NO | SI | NO | SI |  |
| DIRECCION OPERACIONES | - PROYECTOS - OFERTAS - ENCUADRAMIENTO | NO | SI | NO | SI |  |
| DEPARTAMENTO DE INGENIERIA | - PROYECTOS - OFERTAS - ENCUADRAMIENTO | NO | SI | NO | SI |  |
| JEFES DE DEPARTAMENTO | SU DEPARTAMENTO | NO | SI | SI (*) | SI | (*) EN AUSENCIA DEL LIDER DE DISCIPLINA/ RESPONSABLE DE CUENTA |
| JEFES DE PROYECTO/ JEFES DE OFERTA | SU PROYECTO/ SU OFERTA | NO | SI | SI (*) | SI | (*) SOLO PARA PERSONAL DE GRUPO DE PROYECTO O PARTICIPANTES EN LA OFERTA |
| LIDER DE DISCIPLINA/ RESPONSABLE DE CUENTA | SU ESPECIALIDAD DENTRO DE SU PROYECTO | NO | SI | SI | SI |  |
| SECRETARIAS DE DEPARTAMENTO | PERSONAL DE SU DEPARTAMENTO | SI | SI | NO | NO |  |
| TODO EL PERSONAL DE LA COMPAÑÍA | SU PARTE INDIVIDUAL | SI | SI | NO | NO |  |

NOTA: La indicación de NO en la columna de Validación para Dirección General, Control de Gestión, RRHH, Dirección de Operaciones y Departamento de Ingeniería tiene la excepción de que sí deben validar las horas imputadas por Personal adscrito a estos Grupos con la condición de Estructura.